## Investitionscon
Investitionscontrolling Q3 2024
Müller Maschinenbau GmbH
Projekt | Budget | Verbraucht Q1-Q3 | Prognose Jahresende | Abweichung
Laserschneider LS-800 (3 Stk.) | 1.800.000 € | 1.820.000 € | 1.820.000 € | +1,1 %
Erweiterung Halle B | 950.000 € | 680.000 € | 970.000 € | +2,1 %
ERP-Upgrade SAP S-4HANA 2024 | 420.000 € | 395.000 € | 430.000 € | +2,4 %
Robotermontagezelle | 680.000 € | 320.000 € | 690.000 € | +1,5 %
Photovoltaikanlage 250 kWp | 320.000 € | 315.000 € | 320.000 € | 0,0 %
Gesamt | 4.170.000 € | 3.530.000 € | 4.230.000 € | +1,4 %