# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Digitalisierungsbericht Q2/2024

### Zweck und Geltungsbereich

Der Digitalisierungsbericht Q2/2024 fasst den Stand der Digitalisierungsinitiative »MMB Digital 2026« der Halbreiter Maschinenbau GmbH zusammen und dokumentiert die im Quartal abgeschlossenen sowie geplanten Massnahmen.

### Programmstruktur

| Cluster | Initiative | Status | Ziel |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Verwaltung | M365 E5 Vollmigration | abgeschlossen | Produktivitaet, Sicherheit |
| 1. Verwaltung | Einfuehrung Personio (HR) | abgeschlossen | Self-Service Mitarbeiter |
| 2. Engineering | PDM-Konsolidierung SOLIDWORKS | in Arbeit | CAD-Single-Source |
| 2. Engineering | Digital Twin Pilot PL-500 | Pilot Q3/2024 | Service / Predictive |
| 3. Produktion | OT/IT-Segmentierung | abgeschlossen | OT-Sicherheit |
| 3. Produktion | MES-Modul Halle B | in Arbeit | Transparenz |
| 4. Service | Customer-Portal v2 | Beta Q3/2024 | Self-Service Kunden |
| 4. Service | Predictive Maintenance Pilot | gestartet | Reduktion Stoerungen |

### Kennzahlen Q2/2024

Digitalisierungs-Investitionen YTD: 0,68 Mio. EUR (Plan 1,2 Mio. EUR im Jahr).

Anteil Self-Service Service-Tickets ueber Portal: 32 % (Vorjahr 18 %).

Mean Time To Resolution Service-Tickets: 7,2 Tage (-1,8 Tage vs. Vorjahr).

Aktive Pilotkunden Predictive Maintenance: 6 (Ziel 2024: 10).

### Risiken / Abhaengigkeiten

Verzoegerungen MES-Modul Halle B aufgrund Lieferanten-Engpass (PSI Software AG).

Personalengpass im Engineering bremst PDM-Konsolidierung.

Cybersicherheitsrisiken durch ausgeweitete Cloud-Schnittstellen; Kontrolle ueber SOC.

### Naechste Schritte

Go-Live MES Modul Halle B verschoben auf Q4/2024.

Digital Twin Pilot PL-500 mit RWTH Aachen Q3/2024.

Customer-Portal v2 General-Release Q4/2024.

### Freigabe

Bericht freigegeben durch Klaus Mueller (CEO) und Holger Brinkmann (IT) am 15. Juli 2024.