VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Halbreiter Maschinenbau GmbH

Industriestraße 12, 50829 Köln  |  HRB 47312, Amtsgericht Köln

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Roadmap Internationalisierung 2025-2027

### Strategischer Hintergrund

Die Roadmap Internationalisierung 2025-2027 beschreibt die geplante geografische Ausweitung der Vertriebs- und Servicestrukturen der Halbreiter Maschinenbau GmbH. Der bisherige Auslandsanteil von rund 32 % am Umsatz soll bis 2027 auf 42 % erhoeht werden. Schwerpunkte: Europa (Sued, CEE), Asien (CN, IN), USA.

### Phasenplan

| Phase | Zeitraum | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| 1 | Q1-Q4 2025 | Aufbau Vertretungsbuero CZ (Brno) mit 2 Sales/Service-FTE |
| 2 | Q2-Q4 2025 | Service-Stuetzpunkt Italien (Mailand) via Distributor M-Tec srl |
| 3 | Q1-Q2 2026 | Vertriebsbuero China (Shanghai) ueber Joint-Venture mit lokalem Partner |
| 4 | Q3 2026 | Erschliessung indischer Markt (Pune) ueber Distributor Schunk India |
| 5 | Q1-Q3 2027 | USA Vertriebskooperation (Joint Sales) mit US-Servicepartner |

### Zielkennzahlen

| Kennzahl | 2024 (Ist Plan) | 2025e | 2026e | 2027e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umsatz Gesamt | 52,5 | 57,0 | 62,0 | 68,0 |
| davon Auslandsanteil | 33 % | 36 % | 39 % | 42 % |
| Auslaendische Mitarbeiter | 8 | 14 | 22 | 30 |
| Anzahl Distributoren | 5 | 8 | 12 | 15 |

### Risiken und Mitigation

Politische / regulatorische Risiken CN / IN: enge Begleitung durch Compliance + BAFA.

Fachkraefte-Engpass: gezielte Recruiting-Kampagne ab Q4/2024.

Waehrungsrisiko: Erweiterung des Hedging-Programms in Abstimmung mit Deutsche Bank.

Rechtsrisiko Auslandsgesellschaften: lokale Anwaelte und Joint-Venture-Strukturen pruefen.

### Naechste Schritte

Q3/2024: Investmentvorlage »CZ-Buero Brno« an Beirat.

Q4/2024: Auswahl Joint-Venture-Partner China (Shortlist 3).

Q1/2025: Erste Stellenausschreibungen Vertretungsbuero CZ.

### Freigabe

Beirat hat die Roadmap am 14.03.2024 zur Kenntnis genommen und befuerwortet. Detailplanung erfolgt durch Klaus Mueller (CEO) gemeinsam mit Sandra Becker (CFO).