# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Stage-Gate-Review G4 (Validation Gate) – Projekt PRJ-2024-001

Produkt-/Plattformprojekt ECU-1000 (Concept Study); Gate-Datum 20. Maerz 2024

### Projektkontext

Projekt: PRJ-2024-001
Produkt/Plattform: ECU-1000 (Concept Study)
Gate: G4 (Validation Gate)
Projektphase: Concept → Development → Industrialization → SOP
Projektleitung: PMO REA, Werk REG/RSG je nach Modul.
Gremium: Vorstand REA + Programmleitung.

### Pruefumfang im Gate

Im Gate werden die Liefergegenstaende der vorangegangenen Phase gegen die definierten Gate-Kriterien (Quality Gates) gemaess Konzernprojektmanagement-Handbuch (PM-HB Rev. 4.2) geprueft. Dazu zaehlen: Anforderungsstatus (Requirements Engineering), Architektur-Reviews, Testabdeckung, Risiko-Register, Budget- und Termin-Forecast, Beschaffungsstrategie, Pruef- und Produktionsplanung.

### Status der Gate-Kriterien

Requirements Engineering: Customer requirements zu 92 % abgenommen (Ziel 95 %)

Architektur: HW/SW-Architektur freigegeben, ASIL-Konzept finalisiert

Validierungsplan: Pruefumfang definiert, Pruefmittel in Beschaffung

Risiko-Register: 6 offene rote Risiken, davon 4 mit Mitigationsplan

Budget/Termin: Budget 5 % unter Plan, Termin 4 Wochen verzoegert

Beschaffung: A-Komponenten qualifiziert, B-Komponenten in Bemusterung

### Risikoeinschaetzung

Top-3-Projektrisiken: (1) Verfuegbarkeit Halbleiterkomponenten, (2) Software-Reifegrad Drittanbieter-Stack, (3) Validierungsdauer der Funktionssicherheit (ISO 26262 ASIL-B/C). Massnahmen: alternative Quellen evaluieren, Software-Lieferanten-Audit, paralleler Pruefaufbau im Validierungs-Lab Heilbronn.

### Gate-Entscheidung

Das Gate G4 (Validation Gate) wird vom Gate-Board (Vorstand REA / CTO Dr. Petra Hollmann + Programm) unter Auflagen freigegeben. Die offenen Punkte werden im Aktionsplan dokumentiert; Wiedervorlage in 6 Wochen zur Verifikation der Auflagenerfuellung. Naechstes Gate (Folge-Gate) wird gemaess Projektplan terminiert.

### Unterzeichnung

Ort, Datum: Stuttgart, den 20. Maerz 2024

_________________________            _________________________
Dr. Petra Hollmann                          Programmleitung
CTO                          PMO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG