# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lessons Learned – Projekt PRJ-2024-001

Post-Mortem / Reflexionsbericht zum Produkt ECU-1000 (Concept Study)

### Projektkontext

Projekt: PRJ-2024-001
Produkt/Plattform: ECU-1000 (Concept Study)
Projektzeitraum: 2023–2024, Projektphase Concept Study (bis Gate G4)
Projektleitung: PMO REA in Abstimmung mit Werk REG und R&D RSG
Gremium: Vorstand REA / Programmleitung.

### Was lief gut?

Stakeholder-Mapping zu Projektbeginn detailliert; klare RACI-Matrix gefuehrt

Risiken-Register taeglich gepflegt; Trends sichtbar (Burn-down)

Modulare Architektur ermoeglichte parallele Entwicklung HW / SW

Frueh angesetzte OEM-Reviews mit Mercedes / VW

Solides Budget-Controlling, transparente Forecast-Pflege durch das PMO

### Was lief nicht gut?

Spaete Beruecksichtigung der Cybersecurity-Anforderungen (ISO/SAE 21434)

Unklare Schnittstellen zwischen Hardware- und Software-Team (REG ↔ RSG)

Lieferantenqualifizierung nicht im kritischen Pfad eingeplant

Concept-Phase ueberzog um 8 Wochen; Re-Plan war notwendig

Reviews mit OEM-Kunden zu spaet eskaliert

### Empfehlungen fuer Folgeprojekte

Cybersecurity-Anforderungen ab Lasten-/Pflichtenheft (Gate G1) parallel aufnehmen

Cross-Funktionale Reviews REG ↔ RSG ab Konzeptphase im Wochenrhythmus

Lieferantenqualifizierung im kritischen Pfad mit Pufferzeit von 4 Wochen

Stakeholder-Management-Plan zu Projektstart abnehmen lassen

Verbindliche Anwesenheitspflicht der OEM-Programmleitung in Gate-Reviews

Risiko-Register quartalsweise im PMO-Board nachhalten

### Naechste Schritte

Die Lessons Learned werden im Konzern-PM-Handbuch (Rev. 4.3) eingearbeitet und im Programm-Management-Bord (PMB) vorgestellt. Die Erkenntnisse werden gezielt in den Folgeprojekten ECU-1100 Concept Study sowie BMS-13 Concept Study aufgegriffen. Verantwortlich fuer die Integration: PMO Lead REA in Abstimmung mit CTO Dr. Petra Hollmann.

### Unterzeichnung

Ort, Datum: Stuttgart, den Q1/2024

_________________________            _________________________
Projektleitung                          Dr. Petra Hollmann
PMO                          CTO
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG