# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Stage-Gate-Review G3 – Detailentwicklung ICP-3 OTA Update Platform (PRJ-2023-003)

Gate G3 (Detailentwicklung -> Verifikation); Review-Sitzung am 24.5.2023, Heilbronn

### Projektkontext

Projekt PRJ-2023-003 erweitert die Plattform ICP-3 (InfoConnect Pro Infotainment) um eine Over-the-Air-Update-Faehigkeit (FOTA). Stakeholder-OEM: BMW Group (Lead-Kunde, Programm G05 LCI 2025), Mercedes-Benz (Sekundaer-Kunde, MMA-Plattform). Projekt-Budget: 12,4 Mio. EUR (genehmigt durch REA-Vorstand 14.11.2022). Projektleiter Werk Heilbronn: Dr.-Ing. Patrick Sandner; Konzern-Sponsoring: CTO Dr. Petra Hollmann (ab 1.7.2024); bis dahin uebergangsweise COO Dr. Thomas Weber.

### Gate-Definition

Gate G3 entspricht im Konzern-Stage-Gate-Modell dem Uebergang von der Detail-Entwicklungsphase (D) zur Verifikations- und Validierungsphase (V&V). Voraussetzungen fuer Freigabe: (a) abgeschlossene Spezifikation Software-Architektur (SDS Rev. 2.0); (b) abgeschlossene Hardware-Aenderungen ICP-3 fuer FOTA (zusaetzlicher 64 GB eUFS Speicher, Redundanz-Boot-Partition); (c) abgeschlossener Cybersecurity-Konzept-Review (ISO/SAE 21434); (d) Lieferanten-Freigaben fuer Schluesselkomponenten.

### Status zum Gate-Datum 24.5.2023

| Liefergegenstand | Soll | Ist | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| SDS Software-Architektur Rev. 2.0 | abgeschlossen | Rev. 2.0 final 12.5.2023 | OK |
| Hardware-Aenderungspaket ICP-3-Mod-4 (eUFS-Boot) | abgeschlossen | EE-Freigabe 18.5.2023 | OK |
| Cybersecurity-Konzept ISO/SAE 21434 (TARA) | abgeschlossen | Review TUEV Sued 22.5.2023 | OK |
| Cryptographic Key Management Concept | abgeschlossen | Final 19.5.2023 | OK |
| Lieferanten-Freigabe Micron LPDDR5 12 GB | abgeschlossen | PPAP Level 3 freigegeben | OK |
| Lieferanten-Freigabe Samsung eUFS 4.0 64 GB | abgeschlossen | PPAP Level 3 freigegeben | OK |
| Lieferanten-Freigabe Qualcomm SA8295P (Bestand) | Bestaetigung | weiterhin freigegeben | OK |
| Test-Konzept V&V (Sample-Plaene, Test-Cases) | abgeschlossen | Final 22.5.2023 | OK |
| Reichweite-OTA Risk-Analyse (Bricking-Risiko) | abgeschlossen | Risiko-Score 4 (gering) | OK |

### Risiken / Open Issues

Risiko 1 (mittel): Verzoegerung Qualcomm SoC-Patch fuer FOTA-Bootloader (BL-3.2.1); Verfuegbarkeit aktuell 30.6.2023; mitigation: paralleles Test mit BL-3.1.4 (eingeschraenkte Funktion).

Risiko 2 (niedrig): Mercedes-CSR-Update erwartet Q3 2023 fuer MMA-Plattform; ggf. Re-Design-Iteration noetig.

Open Issue 1: Endgueltige Vereinbarung mit BMW ueber OTA-Update-Frequenz (vorgeschlagen alle 90 Tage; BMW Wunsch alle 60 Tage) – Verhandlung Q3 2023.

Open Issue 2: Cybersecurity-Audit durch BMW-eigenes Red-Team noch nicht terminiert (erwartet Q3 2023).

### Gate-Entscheidung

Auf Basis der vorliegenden Liefergegenstaende und der ueberwiegend gruenen Status-Ampel wird das Gate G3 mit Auflagen freigegeben (»Conditional Pass«). Auflagen: (1) Verfuegbarkeit Qualcomm BL-3.2.1 bis 30.6.2023 oder Eskalation Plan B; (2) Klaerung OTA-Update-Frequenz mit BMW bis 31.7.2023; (3) Cybersecurity-Audit BMW Red-Team bis 30.9.2023 abschliessen. Naechstes Gate G4 (Verifikation abgeschlossen) geplant: 14.11.2023.

### Teilnehmer Gate-Sitzung

Dr. Patrick Sandner (Projektleiter Werk REG), Dr. Klaus Kessler (Werkleiter RSG, Software-Lead), Sabine Brand (Q-Leitung REG), Andreas Maier (Geschaeftsfuehrer REG), Dr. Thomas Weber (COO REA, Sponsor), Markus Henkel (Produktionsleiter REG), Dr.-Ing. Kerstin Roggner (QS-Engineering REG), Cybersecurity-Vertreter Hr. Patrick Voss (extern, TUEV Sued). Protokoll: Dr. Sandner.

### Unterschrift

Ort, Datum: Heilbronn, den 24. Mai 2023

_________________________            _________________________
Dr.-Ing. Patrick Sandner                          Dr. Thomas Weber
Projektleiter PRJ-2023-003                          COO / Gate-Sponsor
Brennhagen Elektronik GmbH                       Brennhagen Elektronik AG