# Brennhagen Software GmbH

Lyonel-Feininger-Strasse 28, 80807 Muenchen  |  HRB 319872, Amtsgericht Muenchen

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## PRJ-2021-002 - Lessons Learned: ADAS-V4D Kalibrierungsplattform

Projekt-Post-Mortem nach Serienanlauf ADAS-V4D bei Mercedes-Benz EQS / EQE

### Projekt-Steckbrief

Projekt-ID: PRJ-2021-002
Projektname: ADAS-V4D Kalibrierungsplattform (HiL-basierte End-of-Line-Kalibrierung)
Projektleitung: Lars Wittmann (Lead Developer RSG), Co-Lead Dr. Sabrina Halbig
Projektlaufzeit: 15.03.2021 bis 30.11.2022 (geplant) / 28.02.2023 (tatsaechlich, +90 Tage)
Budget geplant: 4,8 Mio. EUR / tatsaechlich 5,42 Mio. EUR (+12,9 %)
Kunde: Mercedes-Benz Group AG (Werk Sindelfingen, EQS-Linie 17)
Auftragsvolumen Serie: 38 Mio. EUR ueber Laufzeit 2023-2027 (geschaetzt)

### Ergebnisuebersicht

Das Projekt PRJ-2021-002 zur Entwicklung der ADAS-V4D Radar-Fusion-Kalibrierungsplattform fuer die Serienanlaufphase im Mercedes-Benz Werk Sindelfingen wurde mit drei Monaten Verspaetung und 12,9 % Budgetueberschreitung abgeschlossen. Trotz der Ueberschreitungen erreichte die Plattform alle technischen Akzeptanzkriterien (Kalibrierzeit < 75 Sekunden je ECU, Genauigkeit Winkelablage < 0,15 Grad, Wiederholgenauigkeit < 0,05 Grad). Mercedes-Benz hat das System per Final Acceptance Test (FAT) am 12.02.2023 abgenommen; der Serienanlauf erfolgte planmaessig am 06.03.2023.

### Was lief gut (Plus-Punkte)

Frueher Einbezug des OEM-Validierungsteams (Mercedes EQS-Engineering) bereits im Konzept-Gate G1 - vermied 18 spaetere Aenderungsantraege und stabilisierte die Anforderungsbasis bis Gate G3.

ASPICE Level 3 Assessment durch intacs-Auditor (ProcessExcellence Consulting) im Juli 2022 ohne Major-Finding - die fruehzeitige Etablierung der SUP-Prozesse (SUP.1, SUP.8, SUP.10) zahlte sich aus.

Wiederverwendung des AUTOSAR Adaptive Platform Stacks aus PRJ-2020-007 (BMS-12) sparte ca. 9 PT je Sprint und reduzierte die Toolchain-Einarbeitungszeit fuer neue Engineers auf < 2 Wochen.

Stabile Pair-Programming-Praxis im FuSi-Team (ISO 26262 ASIL B) mit verpflichtendem 4-Augen-Review vor jedem Merge auf den release/* Branch - 0 ASIL-relevante Defekte im Field-Test.

Wittmann's woechentliches 30-Minuten 'Tech-Sync' mit Mercedes-Engineering (Mittwoch 09:00 MEZ) wurde von beiden Seiten als 'Best Practice' bewertet und ist nun Vorgabe fuer alle OEM-Projekte.

### Was lief nicht gut (Minus-Punkte)

Toolchain-Migration von Vector CANoe 13 auf 14 mitten in Sprint 22 (Mai 2022) verursachte 6 Wochen Verzug, da Skripte angepasst und alle 412 Test-Cases re-validiert werden mussten.

Personalfluktuation: 3 Senior Engineers (davon 2 ASPICE-Leads) verliessen RSG zwischen Q3/2021 und Q1/2022; Wissensverlust bei Radar-Signalverarbeitung erforderte externe Beratung (KPI: +220 TEUR).

Spaete Verfuegbarkeit der Mercedes-Radar-Frontends (Continental ARS510) erst im Juli 2022 statt Maerz 2022 - HiL-Validierung konnte erst Q3 statt Q2 starten.

Underestimation des Kalibrieralgorithmus-Tunings: geplant 80 PT, tatsaechlich 215 PT. Hauptursache Robustheit gegenueber EMV-Stoerungen in der Linie 17 (gepulste Schweissstationen in Nachbarstation).

Risikomanagement war zu reaktiv: Top-5-Risiken aus dem Risikoregister (R-001 bis R-005) trafen alle ein, ohne dass Mitigationsmassnahmen rechtzeitig griffen.

### Top-5 Lessons Learned

LL-01: Toolchain-Versionsstaende muessen vor Projektbeginn vertraglich fixiert und in der Konfigurationsmanagement-Akte (SUP.8) festgeschrieben werden. Migrationen waehrend laufender Sprints nur ueber formales Change Control Board (CCB) zulassen.

LL-02: Retention-Programm fuer Senior Engineers etablieren (Skill-Hochrisiko-Liste; max. 1 Abgang pro Quartal je Domain). HR-Konsequenz: Stay-Boni von 6 % Jahresgehalt fuer ASPICE-Leads in kritischen Projektphasen.

LL-03: Hardware-Komponentenverfuegbarkeit als Top-Risiko in jedes Projektrisikoregister; Pufferzeit von >= 8 Wochen zwischen Hardware-Bereitstellung und HiL-Validierungsbeginn einplanen.

LL-04: Tuning-Aufwaende fuer Kalibrieralgorithmen werden systematisch unterschaetzt; neue Schaetzformel: 2,5x Basisaufwand bei OEM-Linien mit EMV-kritischer Umgebung.

LL-05: Monatliches Risiko-Review reicht nicht aus; ab PRJ-2023-001 wird woechentliches Top-Risiken Standup (15 Minuten, Freitag 14:00) verpflichtend.

### Folge-Massnahmen / Massnahmenplan

| Massnahme | Verantwortlich | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Toolchain-Vereinbarung als Vertragsanlage (LL-01) | Stefan Bayer (PMO) | 31.03.2023 | OFFEN |
| Stay-Bonus-Programm Senior Engineers (LL-02) | Petra Kessler (HR) | 30.04.2023 | IN ARBEIT |
| Update Risikoregister-Vorlage v3.0 (LL-03) | Lars Wittmann | 15.04.2023 | OFFEN |
| Schaetzformel-Update (LL-04) | Dr. Sabrina Halbig | 30.06.2023 | OFFEN |
| Wkl. Top-Risiken Standup einfuehren (LL-05) | alle PL | ab 01.04.2023 | GEPLANT |

### Schlussfolgerung

Trotz operativer Schwierigkeiten gilt PRJ-2021-002 als strategischer Erfolg: RSG hat sich als kompetenter ADAS-Software-Partner bei Mercedes-Benz etabliert und konnte parallel den Anschlussauftrag fuer EQE / EQA-Plattform (PRJ-2023-004) im Volumen von rd. 22 Mio. EUR sichern. Die hier festgehaltenen Lessons Learned werden in das RSG-Wissensmanagement (Confluence Space 'RSG-LL') ueberfuehrt und sind verpflichtende Lektuere fuer neue Projektleiter.

### Freigabe

Ort, Datum: Muenchen, den 15. Maerz 2023

_________________________            _________________________
Lars Wittmann                          Dr. Klaus Kessler
Lead Developer / Projektleiter PRJ-2021-002                          Werkleiter / Geschaeftsfuehrer RSG
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Software GmbH