# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Stage-Gate-Review G4 (Validierung) – BatteryMS-12 EV-Plattform

Projekt PRJ-2022-001 / Concept-to-SOP, Gate G4 (Validation Complete)

### Projektkontext

Das Projekt PRJ-2022-001 BatteryMS-12 (BMS-12) ist die Konzern-Entwicklung des Batteriemanagementsystems Generation 12 fuer die VW-Plattform-EV (Hauptkunde ID.7-Serie) sowie das Hyundai E-GMP-Programm. Lead-Werk fuer die Serienfertigung ist Brennhagen Polska Sp. z o.o. (Katowice, Werkleiter Marek Wojciechowski) mit Linien 3 und 4. Konzept und Software stammen aus der Brennhagen Software GmbH (Muenchen, Lead Developer Lars Wittmann); Hardware-Integration durch Brennhagen Elektronik GmbH (Heilbronn).

### Stage-Gate G4 / Validierungsfreigabe

Das Gate G4 (Validation Complete) ist die formale Freigabe der Produkt- und Prozessvalidierung vor dem Start-of-Production (SOP) gemaess Konzern-PEP (Produktentstehungsprozess Brennhagen PEP-2020 Rev. 04). Voraussetzung sind: (i) erfolgreich abgeschlossene PV/DV (Product Validation / Design Validation), (ii) PPAP-Level-3 fuer Hauptkunden VW und Hyundai eingereicht und genehmigt, (iii) Run @ Rate Pruefung im Werk Katowice (8 Stunden / Linientakt erfuellt), (iv) Q-Berichte FMEA Rev. 07 finalisiert.

### Gate-Review-Ergebnis

| Gate-Kriterium | Soll | Ist | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| PPAP-Level VW | Level 3 freig. | Level 3 freig. 18.10.2022 | OK |
| PPAP-Level Hyundai | Level 3 freig. | Level 3 freig. 24.10.2022 | OK |
| Run @ Rate (8 h) | 210 Stk./h | 218 Stk./h Linie 3 | OK |
| Ausschussquote PV | <= 0,8 % | 0,62 % | OK |
| FMEA Rev. 07 | freigegeben | freigegeben 30.09.2022 | OK |
| EMV (IEC 61000-4-x) | bestanden | bestanden 12.10.2022 | OK |
| Funktionssicherheit ASIL D | TÜV-Bericht freig. | TÜV SÜD-Bericht 28.10.2022 | OK |
| MSA Pruefmittel | Cgk >= 1,33 | Cgk = 1,52 | OK |
| Werker-Schulung | >= 95 % geschult | 98 % | OK |

### Entscheidung

Das Gate G4 wird durch das Steering Committee am 04. November 2022 freigegeben. Naechster Meilenstein: Gate G5 (SOP, Start of Production) am 09. Januar 2023. Hochlaufkurve Q1/2023: 3.000 → 12.000 Stk./Monat, Volltakt 28.000 Stk./Monat ab Q3/2023.

Freigeber: CTO (S. Hoffmann), COO (Dr. T. Weber), Werkleiter RPL (M. Wojciechowski), Lead Customer Account VW (S. Richter CMO/BD).

Ort, Datum: Stuttgart / Katowice, den 04. November 2022

_________________________            _________________________
Stefan Hoffmann                          Marek Wojciechowski
CTO Brennhagen Elektronik AG                          Werkleiter RPL
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Polska Sp. z o.o.