# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Statusbericht PRJ-2024-003 SAP S/4HANA Rollout – September 2024

Wave 2: Werk Katowice (RPL) + Werk Brno (RCZ) | Go-Live 1.1.2025

### Projektrahmen

Projekt: PRJ-2024-003 SAP S/4HANA Rollout Polen / CZ (Wave 2)
Berichtsmonat: September 2024
Projektleitung: Mag. Marek Wojciechowski (RPL) + Petr Novak (RCZ) Co-Lead CZ
Sponsor: Laura Bauer, CFO REA + Florian Maier, Group Controller
Integrationspartner: Capgemini Polska Sp. z o.o. (RPL Lead), Capgemini CZ a.s. (RCZ-Stream)
Budget Gesamt: 8,4 Mio. EUR (RPL 4,8 + RCZ 3,6); Ist September 2024: ca. 62 % verbraucht

### Statusampel

| Workstream | Status | Termin | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Master Data Migration | GELB | Q4/2024 | Material-Stammdaten RCZ + RPL Harmonisierung in Verzug |
| Finance (FI/CO) | GRUEN | Q3/2024 | Customizing FI/CO abgeschlossen, UAT laeuft |
| Logistics (MM/SD) | GRUEN | Q4/2024 | Integration EDI VW/BMW getestet |
| Production (PP/QM) | GELB | Q1/2025 | QM-Integration LIMS noch offen, Workshop {monat+1}/{jahr} |
| HR (SAP SuccessFactors) | ROT | Q2/2025 | Schnittstelle ADP CZ Lohn aufwendiger als geschaetzt |
| Cutover / Go-Live | GRUEN | 1.1.2025 | Cutover-Plan v2 erstellt |

### Erreichte Meilensteine im Berichtsmonat

Master Data Cleansing RPL abgeschlossen (Stand 9.9.2024)

UAT FI/CO + MM/SD final abgeschlossen (Sign-off 18.9.2024)

QM-LIMS Schnittstelle live im Test-Mandanten

Dry Run 1 Cutover am 14.-16.9.2024 mit minor Findings (12 Defects, davon 0 Kritisch)

Trainingsphase 1 (Endnutzer 180/240) absolviert

### Top-Risiken

HR-Workstream nun GELB (verbessert), aber Cutover faellt mit ADP-Lohnabrechnung Januar zusammen – Fallback-Plan Parallel-Lauf vorbereitet

Cutover-Wochenende 28.12.2024-1.1.2025 betrifft tschechische und polnische Feiertage – Risiko Verfuegbarkeit Capgemini-Berater

VAB/EDI-Anbindung Stellantis verzoegert (CSR-Spezifikation 2024-Q3 vom OEM)

### Naechste Schritte

Dry Run 2 Cutover am 26.-28.10.2024

Defect-Beseitigung Dry Run 1 bis 15.10.2024

Trainingsphase 2 (60 verbleibende Endnutzer) im November

Go-/No-Go Entscheidung im Steering Committee 12.12.2024

Hypercare-Plan ab 1.1.2025 fuer 8 Wochen vorbereitet

### Kosten / Forecast

Budget Total 8,4 Mio. EUR | YTD Ist (per September): 5,2 Mio. EUR | Forecast YE: 8,1 Mio. EUR | Abweichung: -0,3 Mio. EUR Underrun (Verzoegerung HR-Workstream wirkt liquiditaetsentlastend). External Spend Capgemini: 3,8 Mio. EUR YTD. Hardware (HPE Server-Hosting AWS Frankfurt): 0,6 Mio. EUR YTD.

### Lessons Learned (laufend)

Wave 1 (Werk Heilbronn 2023) hat gezeigt, dass Master Data Cleansing vorgezogen werden muss; dies wurde fuer Wave 2 RPL/RCZ beruecksichtigt. Wave-2-spezifisch lessons: (1) Mehrsprachigkeit Trainingsunterlagen (PL, CZ, EN) frueher anstossen, (2) lokale Steuerprozesse (PL JPK_VAT, CZ Kontrolni hlaseni) benoetigen lokale Tax-Consultants ab Phase Design, (3) ADP-Schnittstellen sind landesspezifisch nicht standardisiert.

### Schlussvermerk

Brno, 25. September 2024

Petr Novak, Co-Projektleiter RCZ
Marek Wojciechowski, Projektleiter RPL