# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Statusbericht PRJ-2024-003 SAP S/4HANA Rollout – Juni 2024

Wave 2: Werk Katowice (RPL) + Werk Brno (RCZ) | Go-Live 1.1.2025

### Projektrahmen

Projekt: PRJ-2024-003 SAP S/4HANA Rollout Polen / CZ (Wave 2)
Berichtsmonat: Juni 2024
Projektleitung: Mag. Marek Wojciechowski (RPL) + Petr Novak (RCZ) Co-Lead CZ
Sponsor: Laura Bauer, CFO REA + Florian Maier, Group Controller
Integrationspartner: Capgemini Polska Sp. z o.o. (RPL Lead), Capgemini CZ a.s. (RCZ-Stream)
Budget Gesamt: 8,4 Mio. EUR (RPL 4,8 + RCZ 3,6); Ist Juni 2024: ca. 62 % verbraucht

### Statusampel

| Workstream | Status | Termin | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Master Data Migration | GELB | Q4/2024 | Material-Stammdaten RCZ + RPL Harmonisierung in Verzug |
| Finance (FI/CO) | GRUEN | Q3/2024 | Customizing FI/CO abgeschlossen, UAT laeuft |
| Logistics (MM/SD) | GRUEN | Q4/2024 | Integration EDI VW/BMW getestet |
| Production (PP/QM) | GELB | Q1/2025 | QM-Integration LIMS noch offen, Workshop {monat+1}/{jahr} |
| HR (SAP SuccessFactors) | ROT | Q2/2025 | Schnittstelle ADP CZ Lohn aufwendiger als geschaetzt |
| Cutover / Go-Live | GRUEN | 1.1.2025 | Cutover-Plan v2 erstellt |

### Erreichte Meilensteine im Berichtsmonat

FI/CO-Customizing abgeschlossen, UAT-Start am 18.6.2024 mit Key-Usern Brno + Katowice

EDI-Integration BMW (Tier-1-Anbindung VAB-Format) getestet ohne Befund

Cutover-Plan v2 freigegeben durch Steering-Committee (12.6.2024)

Trainingsmaterial PL/CZ/EN final – 240 Endnutzer adressiert

Datenmigration Probelauf 1 fuer FI-Stammdaten (Konten, KSt) erfolgreich

### Top-Risiken

HR-Workstream: ADP-CZ-Schnittstelle aufwendiger als geschaetzt, Verzug 8 Wochen

Master Data RPL: 22 % der Material-Stammdaten noch nicht harmonisiert

QM-Integration LIMS: Workshop in Juli noetig, sonst Risiko Go-Live PP/QM

Capgemini-Ressourcen-Allokation H2/2024: Vertragsverlaengerung pending

Schulungstermine September konkurrieren mit Werksferien CZ + IATF-Audit

### Naechste Schritte

Eskalation HR-Workstream an Sponsor Laura Bauer (CFO) in KW27

Master Data Cleansing Sprint RPL bis 31.7.2024

QM-LIMS Workshop in Brno 9.-10.7.2024 mit RPL + RCZ + Capgemini

Cutover-Probe (Dry Run 1) am 14.-16.9.2024

Steering Committee Update am 5.7.2024 (Frankfurt)

### Kosten / Forecast

Budget Total 8,4 Mio. EUR | YTD Ist (per Juni): 5,2 Mio. EUR | Forecast YE: 8,1 Mio. EUR | Abweichung: -0,3 Mio. EUR Underrun (Verzoegerung HR-Workstream wirkt liquiditaetsentlastend). External Spend Capgemini: 3,8 Mio. EUR YTD. Hardware (HPE Server-Hosting AWS Frankfurt): 0,6 Mio. EUR YTD.

### Lessons Learned (laufend)

Wave 1 (Werk Heilbronn 2023) hat gezeigt, dass Master Data Cleansing vorgezogen werden muss; dies wurde fuer Wave 2 RPL/RCZ beruecksichtigt. Wave-2-spezifisch lessons: (1) Mehrsprachigkeit Trainingsunterlagen (PL, CZ, EN) frueher anstossen, (2) lokale Steuerprozesse (PL JPK_VAT, CZ Kontrolni hlaseni) benoetigen lokale Tax-Consultants ab Phase Design, (3) ADP-Schnittstellen sind landesspezifisch nicht standardisiert.

### Schlussvermerk

Brno, 25. Juni 2024

Petr Novak, Co-Projektleiter RCZ
Marek Wojciechowski, Projektleiter RPL