# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Gate Review G3 – Detailentwicklung – ADAS-V4D Radar Fusion

Projekt PRJ-2023-001 – Stage-Gate G3 (Design-Freeze / Pre-A-Sample) – Konzern-Innovationsprozess KIP-2022 Rev. 4

### Projektidentifikation

Projekt-ID: PRJ-2023-001
Projektname: ADAS-V4D Radar-Fusion Steuergeraet (Level-2/3)
Hauptkunden / Lead-Customer: Mercedes-Benz Group AG (Plattform MMA), Stellantis N.V. (Plattform STLA Medium), als Long-Lead-Backup BMW Brilliance Shenyang (Programm Neue Klasse-CN).
Verantwortlicher Bereich: RSG Muenchen (Embedded Software / ASPICE-Engineering), HW-Entwicklung REG Heilbronn, Asien-Programm Support RCN Shanghai.
Projektleitung: Dr. Klaus Kessler (Werkleiter RSG); Co-Lead Stefan Hoffmann (CTO bis 30.06.2024) / ab 01.07.2024 Dr. Petra Hollmann (CTO).
Gate-Datum: 18. Mai 2023, 09:00 Uhr, Werk Heilbronn / Hybrid Stuttgart

### Gate-Kriterien (G3-Checklist)

| Krit. | Beschreibung | Soll | Ist | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Lastenheft-Reife (SyRS) | >= 95% | 97% | OK |
| K2 | ASPICE Assessment Level | Level 2 (Pre) | Level 2 erreicht | OK |
| K3 | Pre-A-Sample (HW) Verfuegbarkeit | 10 Stk | 12 Stk (REG/Vaihingen) | OK |
| K4 | EMV-Pre-Compliance (CISPR 25) | in-spec | in-spec mit 6 dB Marge | OK |
| K5 | Sicherheits-Konzept (FuSi ISO 26262) | ASIL B(D) | ASIL B(D) freigegeben | OK |
| K6 | Cyber-Security Konzept (ISO 21434) | TARA abgeschlossen | TARA + Concept Phase abg. | OK |
| K7 | Kunde Mercedes – Concept-Freeze | schriftl. Zustimmung | Freigabe vom 12.05.2023 | OK |
| K8 | Kunde Stellantis – Lessons-Learned-Review | geplant | verschoben auf 30.05.2023 | GELB |
| K9 | Make-or-Buy Radar-Transceiver | Entscheidung | Make (TI AWR2243 + IFX BGT24-eigene HF-Stage) | OK |
| K10 | Business Case NPV @ 9% WACC | >= 22 Mio. EUR | 27,4 Mio. EUR | OK |

### Gate-Entscheidung

Beschluss des Steering Committees: PROCEED (mit Auflage). Der Stage Gate G3 wird unter folgender Auflage freigegeben:

(a) Nachholung des Lessons-Learned-Reviews mit Stellantis bis 30.05.2023; Bericht an CTO-Office.
(b) China-spezifische Cyber-Security-Anforderungen (GB/T 40861-2021) muessen bis G4 in der TARA ergaenzt sein; Verantwortung bei RCN (Country Manager Mr. Zhang Hao) in Abstimmung mit RSG.
(c) Local-Sourcing-Strategie (Anteil chinesischer Lieferanten 25–30% bei SOP) ist bis G4 Konzept-faehig.

### Naechste Schritte (Plan)

G4 (Pilot-Serie / B-Sample): geplant Q1 2024 (Werk Heilbronn)

G5 (PPAP Mercedes Beijing): Q3 2024

SOP Mercedes MMA: Q2 2025 (Beijing-Werk + Sindelfingen)

Stellantis STLA Medium SOP: Q4 2025

China Cyber-Security Re-TARA: bis 31.10.2023 (Verant. RSG/RCN)

### Anwesende / Steering Committee

Dr. Thomas Weber (COO, Vorsitz Gate-Board), Stefan Hoffmann (CTO), Dr. Klaus Kessler (Werkleiter RSG / Projektleitung), Andreas Maier (Werkleiter REG), Sabine Brand (Q-Leitung REG), Mr. Zhang Hao (Country Manager RCN), Lars Wittmann (Lead Developer RSG), Stefan Richter (CMO/BD), Dr. Yuki Tanaka (CRO Asia ab 01.04.2024 als Gast bereits anwesend), Florian Maier (Group Controlling).

### Beschlussbestaetigung

Ort, Datum: Heilbronn / Stuttgart, den 18. Mai 2023

_________________________            _________________________
Dr. Thomas Weber                          Dr. Klaus Kessler
COO / Vorsitz Gate-Board                          Projektleiter / Werkleiter RSG
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Software GmbH