VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## PRJ-2021-002 – ADAS-V4D Kalibrierungsplattform – Projektstatus Maerz 2023

### Projektsteckbrief

| Position | Angabe |
| --- | --- |
| Projektnummer | PRJ-2021-002 |
| Projektname | ADAS-V4D Kalibrierungsplattform – Werk Heilbronn |
| Projektleitung | Lars Wittmann (RSG Muenchen), Dr. Thomas Weber (Sponsor) |
| Start | 12. September 2021 |
| Geplantes Ende | 31. Mai 2023 |
| Status | AMBER (verschoben um 6 Wochen, Risiko Software-Stack) |
| Budget | 1.840 TEUR (gesamt) / 1.620 TEUR (Ist Maerz 2023) |

### Fortschritt seit letztem Status (Februar 2023)

Hardware-Endausbau (Roboter-Zelle KUKA KR Cybertech) abgeschlossen, IBN am 22.02.2023;

Kalibriersoftware v2.4.0 in Validierungstest; Bug auf NPU-DMA-Engine (Aurix TC397) gefunden, Ticket #4321 offen;

Mercedes-Auditbegehung am 09.03.2023 (Auditor: Jens Beerlage) erfolgreich, kein Major;

Schulung der 6 Linienmitarbeiter REG (Heilbronn) abgeschlossen (Schulungstrainer: Frau Schmidt, R&D);

Lieferanten-Audit Renesas (Ersatz-MCU) bestanden mit Score B (gut);

### Risiken / Top-3

R1: Software-Bug DMA-Engine – Workaround dokumentiert, Mitigation: Hotfix-Release v2.4.1 bis KW 15;

R2: Halbleiter-Allocation Infineon Aurix – Sicherheitsbestand 20 Wochen aufgebaut;

R3: Personalwechsel Lead-Tester (Frau Brand wechselt in Q2) – Knowledge-Transfer geplant KW 13/14.

### Forecast / Budget

| Position | Plan TEUR | Ist TEUR | Forecast TEUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Hardware | 780 | 812 | 812 |
| Software-Entwicklung | 620 | 598 | 640 |
| Externe Dienstleister | 240 | 150 | 210 |
| Sonstiges / Reserve | 200 | 60 | 120 |
| Summe | 1.840 | 1.620 | 1.782 |

### Naechste Meilensteine

M5 Software-Freigabe v2.4.1 – 12.04.2023
M6 Pilot-Run Mercedes-Vorserie (50 Module) – 28.04.2023
M7 PPAP-Einreichung Update – 15.05.2023
M8 Project Closure / Lessons Learned – 31.05.2023

Erstellt von: Lars Wittmann (Projektleiter RSG), freigegeben durch Dr. Thomas Weber (COO), Heilbronn, 24.03.2023.