# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Projekt-Statusbericht – BatteryMS-12 (BMS-12) (Stand 2023)

Programm-Status fuer interne Steuerung; vorgelegt im Programm-Management-Office (PMO)

### Projekt-Identifikation

| Position | Wert |
| --- | --- |
| Projekt-Nummer | PRJ-2023-002 |
| Produkt | BatteryMS-12 (BMS-12) |
| Programm-Manager | n. n. (zugewiesen Q3 2023) |
| Projektleiter Software (RSG) | Lars Wittmann |
| Werkleiter REG | Andreas Maier |
| SOP-Ziel | Q1 2024 |
| Aktueller Status | On Track / Watch (siehe Risiken) |

### Projektfortschritt

Der aktuelle Status zum 2023 liegt im Wesentlichen im Plan. Wesentliche Meilensteine der DV-Phase (B-Muster) wurden erreicht; PV-Phase (C-Muster) startet planmaessig im Folgequartal. Software-Stack RSG Muenchen ASPICE Level 2 erreicht; Level 3 in Q4 angestrebt.

### Meilensteine und Status

| Meilenstein | Plan | Status |
| --- | --- | --- |
| A-Muster | Q4 2022 | Erreicht |
| B-Muster (DV) | Q2 2023 | Erreicht (mit 4 Wochen Verzug) |
| C-Muster (PV) | Q4 2023 | in Vorbereitung |
| PPAP Submission | Q1 2024 | Plan |
| SOP | Q1 2024 | Plan |

### Risiken und Mitigation

R-01 Halbleiter-Allokation Nvidia Orin (ADAS-V4D): Mitigation 2nd-Source-Pruefung Qualcomm Snapdragon Ride; Status Pruefung

R-02 Software-Validierung ASPICE Level 3 Verzug 8 Wochen: Mitigation Verstaerkung Team RSG (+4 FTE)

R-03 Werkzeug-Aufbau Linie 1 REG: Status on track; geringes Risiko

R-04 Material-Eskalation Steckverbinder: Mitigation 2nd-Source Molex laeuft Re-PPAP

### Budget und Investitionen

Plan-Budget Programm: 14,2 Mio. EUR Engineering + 28,4 Mio. EUR Werkzeuge / Kapital. Verbrauch Stand 2023: 65 % Engineering / 48 % Werkzeuge (planmaessig). Re-Forecast End-Programm: Engineering 14,8 Mio. EUR (+4 %) / Werkzeuge 28,1 Mio. EUR (unter Plan).

### Naechste Schritte

Naechster Status-Termin: monatlich im PMO-Review. Eskalation R-02 (ASPICE Verzug) an CTO (Stefan Hoffmann) am Folgetermin. Programm-Manager-Benennung verbindlich bis +30 AT. Werks-Kapazitaet-Bestaetigung durch A. Maier zum Halbjahr.

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 30. September 2023

_________________________            _________________________
Stefan Hoffmann                          Andreas Maier
CTO                          Werkleiter REG
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG