# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Request STE-ADAS-V4D-ECR-2022-002

Aenderungsantrag im Rahmen Programm STE-ADAS-V4D-2022

### Adressat / Vorgang

Empfaengerin:
Stellantis N.V. (vertreten durch FCA Italy S.p.A. und PSA Automobiles SAS)
Singaporestraat 92-100, 1175 RA Lijnden, Niederlande

Ansprechpartner Einkauf: Mme. Catherine Mercier (Global Commodity Manager Electronics)
Werk / Bedarfsstelle: Werk Mirafiori (Turin) / Werk Sochaux

Absender:
Brennhagen Elektronik AG, Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart
Verantwortlich: Stefan Richter (CMO / BD), Key-Account-Management OEM
In Kopie: Anna Mueller (CEO), Laura Bauer (CFO)

### ECR-Identifikation

| Position | Wert |
| --- | --- |
| ECR-Nummer | STE-ADAS-V4D-ECR-2022-002 |
| Programm | STE-ADAS-V4D-2022 |
| Produkt | Radar Fusion Steuergeraet ADAS-V4D |
| Stand | Eingang Kunde: 08.06.2022 |
| Initiator | Kunde (Konstruktion) |
| Prioritaet | B (mittel) |

### Aenderungsbeschreibung

Aenderung des Steckverbinder-Lieferanten von TE Connectivity HFM-Serie auf Molex MX150-Serie aufgrund verbesserter Vibrationsfestigkeit (USCAR-2 Class 3 anstatt Class 2) und gleichbleibender Kosten. Re-PPAP Level 3 erforderlich.

### Auswirkungen

| Bereich | Auswirkung |
| --- | --- |
| Funktion / Performance | Verbesserung bzw. unveraendert |
| Sicherheit (ISO 26262) | Re-Validation auf ASIL-D-Level (Safety Case Update) |
| Werkzeugaufwand (EUR) | 12.500 |
| NRE Engineering (EUR) | 28.000 |
| Stueckkostenaenderung (EUR) | +0,42 |
| Implementierungsdauer | 12 Wochen |
| PPAP-Level | Level 3 (Re-PPAP komplett) |

### Stellungnahme Brennhagen

Die beantragte Aenderung ist technisch und qualitativ umsetzbar. Die unter »Auswirkungen« ausgewiesenen Werkzeug- und NRE-Kosten werden dem Kunden gemaess Rahmenliefervertrag § 7 in Rechnung gestellt. Stueckkostenaenderung wird ab erfolgreichem PPAP-Approval wirksam. Brennhagen empfiehlt Annahme. Risiken: Halbleiter-Allokation IAUC100N04S6L (Infineon bestaetigt Liefersicherheit; LOA bis 2030 vorliegend).

### Naechste Schritte

Freigabe ECR durch Kunden-Konstruktionsleitung erforderlich

Kostenstellungnahme Brennhagen: bereits in Kommerziellem Angebot enthalten

Erstmusterlieferung Re-PPAP: +8 Wochen ab Freigabe

Serienanlauf nach erfolgreichem PPAP: +12 Wochen ab Freigabe

Reporting im naechsten QBR

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 30. Juni 2022

_________________________            _________________________
Stefan Richter                          Mme. Catherine Mercier
CMO / BD                          Global Commodity Manager Electronics
Brennhagen Elektronik AG                       Stellantis N.V. (vertreten durch FCA Italy S.p.A. und PSA Automobiles SAS)