# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Request VW-BMS-12-ECR-2023-003

Aenderungsantrag im Rahmen Programm VW-BMS-12-2023

### Adressat / Vorgang

Empfaengerin:
Volkswagen Aktiengesellschaft
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg

Ansprechpartner Einkauf: Frau Petra Lindemann (Senior Buyer Electronics / E-Mobility)
Werk / Bedarfsstelle: Werk Zwickau / Werk Wolfsburg

Absender:
Brennhagen Elektronik AG, Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart
Verantwortlich: Stefan Richter (CMO / BD), Key-Account-Management OEM
In Kopie: Anna Mueller (CEO), Laura Bauer (CFO)

### ECR-Identifikation

| Position | Wert |
| --- | --- |
| ECR-Nummer | VW-BMS-12-ECR-2023-003 |
| Programm | VW-BMS-12-2023 |
| Produkt | BatteryMS-12 (BMS-12) |
| Stand | Eingang Kunde: 22.09.2023 |
| Initiator | Brennhagen (Wertanalyse) |
| Prioritaet | B (mittel) |

### Aenderungsbeschreibung

Materialwechsel Power-MOSFET von Infineon IPB019N08N3G auf Infineon IAUC100N04S6L wegen Allokations-Risiko und besseren thermischen Eigenschaften (RDS_on -8 %). Stueckkostenanpassung -0,18 EUR. Re-PPAP Level 2.

### Auswirkungen

| Bereich | Auswirkung |
| --- | --- |
| Funktion / Performance | Verbesserung bzw. unveraendert |
| Sicherheit (ISO 26262) | Re-Validation auf ASIL-D-Level (Safety Case Update) |
| Werkzeugaufwand (EUR) | 0 |
| NRE Engineering (EUR) | 28.000 |
| Stueckkostenaenderung (EUR) | -0,18 |
| Implementierungsdauer | 6 Wochen |
| PPAP-Level | Level 2 |

### Stellungnahme Brennhagen

Die beantragte Aenderung ist technisch und qualitativ umsetzbar. Die unter »Auswirkungen« ausgewiesenen Werkzeug- und NRE-Kosten werden dem Kunden gemaess Rahmenliefervertrag § 7 in Rechnung gestellt. Stueckkostenaenderung wird ab erfolgreichem PPAP-Approval wirksam. Brennhagen empfiehlt Annahme. Risiken: Halbleiter-Allokation IAUC100N04S6L (Infineon bestaetigt Liefersicherheit; LOA bis 2030 vorliegend).

### Naechste Schritte

Freigabe ECR durch Kunden-Konstruktionsleitung erforderlich

Kostenstellungnahme Brennhagen: bereits in Kommerziellem Angebot enthalten

Erstmusterlieferung Re-PPAP: +8 Wochen ab Freigabe

Serienanlauf nach erfolgreichem PPAP: +12 Wochen ab Freigabe

Reporting im naechsten QBR

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 30. September 2023

_________________________            _________________________
Stefan Richter                          Frau Petra Lindemann
CMO / BD                          Senior Buyer Electronics / E-Mobility
Brennhagen Elektronik AG                       Volkswagen Aktiengesellschaft