# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Gate Review - G1 Konzept - ICP-3 OTA Update Platform

Projekt PRJ-2023-003 / Stage-Gate G1 (Konzept-Gate) - ICP-3 OTA-Plattform

### Projektkennung

Projekt-Nr.: PRJ-2023-003
Projektname: ICP-3 OTA (Over-the-Air) Update Platform
Projektart: Plattform-Erweiterung Infotainment (Software + Backend)
Stage-Gate: G1 - Konzept (Concept Gate)
Reviewdatum: 4. Mai 2023, 09:00-12:00 Uhr (Vor-Ort REG Heilbronn + Teams)
Projektleitung: Lars Wittmann (Lead Developer RSG Muenchen), Sponsor: Dr. Stefan Hoffmann (CTO)
Begleitung Einkauf: Tobias Lange (fuer ggf. Halbleiter-/Cloud-Service-Beschaffung)

### Gate-Teilnehmer

Sponsor: Dr. Stefan Hoffmann (CTO)

PMO: Florian Maier (Group Controller, Projektportfolio-Sicht)

RSG Muenchen: Dr. Klaus Kessler (Werkleiter), Lars Wittmann (Lead Dev)

REG Heilbronn: Andreas Maier (Werkleiter), Sabine Brand (Q-Leitung)

Einkauf: Tobias Lange (Strategischer Einkauf Halbleiter), Sabine Hartmann (Head Direct)

Compliance / Cybersecurity: CISO-Referat (delegiert)

OEM-Vertretung: Stefan Richter (CMO/BD, mit BMW-/MBZ-Hut)

### Bewertung G1 (Konzept) - Pruefkriterien

| Kriterium | Bewertung | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Business-Case (NPV 7 Jahre) | GO | +18,5 Mio. EUR, Pay-back 26 Monate |
| Technische Machbarkeit (Architekturkonzept) | GO | Cloud-Backend AWS Frankfurt; Delta-OTA via DM/AB-Partitionsmodell |
| Cybersecurity (ISO/SAE 21434) | GO mit Auflage | TARA-Workshop in G2 nachholen |
| Regulatorik (UNECE R155/R156) | GO | Compliance-Roadmap dokumentiert |
| Ressourcen-Verfuegbarkeit | GO | RSG 8 FTE bestaetigt; Werkstudent-Pool |
| Lieferanten-Strategie Cloud | PARK | Cloud-Service-Beschaffung in G2 finalisieren |

### Gate-Entscheidung

Der Sponsoren-Kreis erteilt G1-Freigabe (GO mit Auflagen). Das Projekt geht in Phase 2 (Konzept-Vertiefung und Architekturspezifikation) ueber. Naechstes Gate (G2 - Definition) ist fuer den 5. Oktober 2023 terminiert. Budget G1->G2: 480.000 EUR (Engineering RSG + externe Cybersecurity-Beratung).

### Auflagen / Action Items

| Nr. | Auflage | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | TARA-Workshop nach ISO/SAE 21434 mit externem TUV-Auditor | Lars Wittmann | 30.6.2023 |
| A2 | Cloud-Service-Anbieter-Shortlist (AWS / Azure / GCP) inkl. DSGVO-Schufa | Tobias Lange | 31.7.2023 |
| A3 | Detaillierter Resource-Plan G2-G3 (FTE-Heatmap) | Lars Wittmann / Dr. Kessler | 15.7.2023 |
| A4 | Erste Bedrohungsmodellierung (STRIDE) fuer OTA-Backend | RSG Muenchen | 31.8.2023 |

### Unterschrift

Ort, Datum: Stuttgart, den Muenchen / Heilbronn, 4. Mai 2023

_________________________            _________________________
Dr. Stefan Hoffmann                          Lars Wittmann
CTO (Sponsor)                          Projektleitung / Lead Developer
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Software GmbH (RSG)