VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lieferantenentwicklungsprogramm 2023 - Infineon Technologies AG

Supplier Development Plan / SDP - Brennhagen Konzern-Einkauf

### Programmrahmen

Lieferant:
Infineon Technologies AG
Am Campeon 1-15, 85579 Neubiberg
Lieferanten-Nr. Brennhagen: REA-L-INF
Kategorie / Warengruppe: Mikrocontroller / Power-Halbleiter / AURIX TC3xx / TLE-Treiber
Ansprechpartner Lieferant: Herr Dr. Markus Boettcher (Key Account Manager Automotive Tier-1)
Qualitaetsverantwortlich Lieferant: Frau Dr. Stefanie Lenz

Auftraggeberin:
Brennhagen Elektronik AG, Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart
Strategischer Einkauf Halbleiter: Tobias Lange (Lead Buyer)
Head of Direct Materials: Sabine Hartmann
Supplier Quality: Andreas Kaufmann (Head of Supplier Quality, Personalunion Werk-Q REG)
Risk Manager: Christine Berger (Supplier Risk)
Vorstandsverantwortung: Dr. Robert Walther (CPO, Operations) - Berichtslinie an COO Dr. Thomas Weber

### Zielsetzung

Auf Basis der Lieferantenbewertung 2022 sowie der VDA 6.3-Auditergebnisse 2022-2023 definiert dieses Lieferantenentwicklungsprogramm konkrete Massnahmen, um den Lieferanten Infineon Technologies AG (Brennhagen-Lieferanten-Nr. REA-L-INF) als strategischen Partner der Kategorie »Mikrocontroller / Power-Halbleiter / AURIX TC3xx / TLE-Treiber« weiterzuentwickeln. Programmzeitraum: Kalenderjahr 2023, Status-Reviews Q1, Q2, Q3, Abschlussreview Dezember 2023.

### Massnahmenplan

| Nr. | Massnahme | Verantwortlich (Brennhagen) | Verantwortlich (Lieferant) | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Einfuehrung Cpk-Trend-Monitoring monatlich (SupplyOn-Portal) | Andreas Kaufmann (Head SQE) | Frau Dr. Stefanie Lenz | 31.3.2023 |
| 2 | BCM-Plan-Update mit Second-Source-Fab-Out fuer alle A-Teile | Christine Berger (Risk Mgr) | Herr Dr. Markus Boettcher (Key Account Manager Automotive Tier-1) | 30.6.2023 |
| 3 | Reduktion 8D-Reaktionszeit D3 auf < 24 h (von 36 h) | Andreas Kaufmann | Frau Dr. Stefanie Lenz | 30.6.2023 |
| 4 | ECO-Anbindung: digitale CAR (Corrective Action Request) ueber SupplyOn | Tobias Lange (Lead Buyer) | Herr Dr. Markus Boettcher (Key Account Manager Automotive Tier-1) | 30.9.2023 |
| 5 | EcoVadis-Score-Steigerung auf >= 72 (Stand 2022: 64) | Christine Berger | Frau Dr. Stefanie Lenz | 31.12.2023 |
| 6 | Pilot Direkt-Cross-Docking REG Heilbronn (Reduktion Bestand -25 %) | Sabine Hartmann (Head Direct) | Herr Dr. Markus Boettcher (Key Account Manager Automotive Tier-1) | 31.12.2023 |

### KPI-Zielwerte

| KPI | Stand 2022 | Ziel 2023 |
| --- | --- | --- |
| Liefertreue (OTD) | 94,2 % | >= 98,0 % |
| Liefermengentreue (OQD) | 96,8 % | >= 99,0 % |
| Reklamationsquote (PPM) | 82 | <= 40 |
| 8D-Reaktionszeit D3 (h) | 36 | < 24 |
| VDA 6.3 Audit-Score | 86 | >= 90 |
| EcoVadis-Score | 64 | >= 72 |

### Governance

Monatlicher SDP-Steering-Call (jeweils 1. Mittwoch im Monat, 09:30 Uhr).

Quartalsweises Executive Review mit Dr. Robert Walther (CPO) und Geschaeftsleitung Lieferant.

Eskalationspfad bei Off-Track: Tobias Lange -> Sabine Hartmann -> Dr. Robert Walther.

Programmabschluss-Review: 15.12.2023, gemeinsamer Sign-off durch CPO und Lieferant.

### Sign-off

Ort, Datum: Stuttgart, den Stuttgart, 16. Januar 2023

_________________________            _________________________
Sabine Hartmann                          Herr Dr. Markus Boettcher
Head of Direct Materials                          Key Account Manager Automotive
Brennhagen Elektronik AG                       Infineon Technologies AG