# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## CAPA-Vorgang Nr. CAPA-2023-0015

### 1. Kopfdaten CAPA

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| CAPA-Nummer | CAPA-2023-0015 |
| Quelle (Auslöser) | Internes Audit IATF 16949 / Findings KW36 |
| Eroeffnet am | 2023-09-12 |
| Eroeffnet durch | Andreas Buehler (Chief Audit Executive) |
| Verantwortlich (Owner) | Sabine Brand, Q-Konzern |
| Betroffener Prozess | Lieferantenbewertung / Wareneingang |
| Kategorie | Corrective Action (CA) + Preventive Action (PA) |
| Faelligkeit | 2023-12-15 |
| Status | in Bearbeitung (Fortschritt 60 %) |

### 2. Beschreibung der Abweichung

Im Rahmen des internen IATF-16949-Audits 2023 wurde eine Major Non-Conformity zu Klausel 8.4.2.4 festgestellt: die Lieferanten-Re-Bewertung (annual re-evaluation) wurde fuer 14 von 47 produktiven Lieferanten nicht innerhalb der vorgegebenen 12-Monats-Frist durchgefuehrt. Auditor: Dr. Christian Walter, DEKRA. Frist zur Schliessung 90 Tage.

### 3. Sofort- und Korrekturmassnahmen

| Nr. | Massnahme | Verantwortlich | Frist | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Nachholung aller offenen Re-Bewertungen (14 Stueck) | Holger Reinmann | 2023-10-31 | abgeschlossen |
| C2 | Eskalations-Workflow im SRM-Tool (SAP Ariba) aktivieren | IT-Q (Florian Maier) | 2023-11-15 | in Test |
| C3 | Pflichtfeld 'Naechste Re-Bewertung' im SRM | IT-Q | 2023-11-30 | in Umsetzung |
| P1 | Quartalsweiser Bestand-Soll-Abgleich im Q-Cockpit Tableau | Sabine Brand | 2024-01-31 | geplant |
| P2 | Anpassung Verfahrensanweisung QV-08.4-04 | Sandra Weber | 2023-12-15 | in Pruefung |

### 4. Wirksamkeitspruefung

Die Wirksamkeitspruefung erfolgt im 1. Quartal 2024 durch erneute Stichprobenpruefung (10 zufaellig gezogene Lieferanten) sowie ueber das Quartals-KPI 'Anteil ueberfaellige Re-Bewertungen' (Zielwert 0 %). CAPA-Closure erfolgt nach positiver Wirksamkeitspruefung und Freigabe durch CAE.

### 5. Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 12. September 2023

_________________________            _________________________
Sabine Brand                          Andreas Buehler
Leiterin QM Konzern (Owner)                          Chief Audit Executive
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG