# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Order ECO-ADAS-V4D-013

### 1. Engineering Change Order — Kopfdaten

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| ECO-Nr. | ECO-ADAS-V4D-013 |
| Produkt | ADAS-V4D Radar Fusion ECU |
| Sachnummer REA | RAE-ADAS-V4D-A02 → A03 |
| Aenderungsgrund | PCB-Layer-Optimierung zur EMV-Verbesserung (Klasse 5 → Klasse 4) |
| Initiator | Engineering RSG, Dr. Markus Hauser |
| Antragsdatum | 02. September 2023 |
| Wirksamkeitsdatum | 01. November 2023 |
| Re-PPAP-Pflicht | Ja, Level 3 |
| Betroffene OEM-Programme | BMW iX i20, Stellantis Peugeot e-3008, Mercedes EQS V297 |
| CCB-Sitzung | 15. September 2023, Stuttgart |
| CCB-Vorsitz | Dr. Petra Hollmann (CTO) |

### 2. Beschreibung der Aenderung

Aenderung des 8-Lagen-PCB-Layouts zur Verbesserung der EMV-Performance (BCI/ALSE) gemaess ISO 11452-4 und ISO 11452-2. Veraendert wurden die Massflaechen-Topologie auf Layer 3 und 6 sowie zwei Filterkomponenten (C147 von 100 nF auf 220 nF; L23 von 4,7 µH auf 10 µH). Die Schaltungsfunktion bleibt unveraendert, die Aenderung ist rein passiv-filtertechnisch. Re-Verifikation gem. ISO 26262 ASIL B mit kompletter EMV-Re-Validierung, BCI nach ISO 11452-4 (100 V/m Anforderung), ALSE nach ISO 11452-2, plus ESD-Pruefungen nach ISO 10605 (Air- und Contact-Discharge bis +/- 25 kV). Hintergrund: vom Kunden BMW im Rahmen der iX i20 Vorserienpruefung wurde eine grenzwertige EMV-Performance im Bereich 700-900 MHz festgestellt (gemessen 92 V/m statt geforderter 100 V/m); diese Aenderung stellt einen robusten Sicherheitsabstand her und entkoppelt das System fuer kommende Programme (Stellantis STLA-Large).

### 3. Auswirkungs- und Risikobewertung

| Bereich | Auswirkung | Risiko | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Stueckkosten | +0,18 EUR/Stueck | akzeptabel | in Kalkulation 2024 eingepreist |
| Lieferzeiten | +2 Wochen PCB-Anlauf bei AT&S | moderat | Pufferbestand 8 Wochen vorhanden |
| Re-Validierung | BCI/ALSE/ESD-Re-Test (4 Wochen) | moderat | Pruefslot Klimakammer reserviert |
| OEM-Approval | BMW + STE + MBZ benachrichtigt | niedrig | Re-PPAP-Level 3 geplant |
| Bestandsabwertung A02 | ca. 60 kEUR (3.200 Stueck) | akzeptabel | Abverkauf bis SOP A03 |
| FuSi-Argumentation | Sicherheitsnachweis ASIL B | niedrig | Safety Case Update CR-19 |

### 4. Validierungs- und Abnahmeplan

Vor SOP A03 erfolgt eine 3-stufige Validierung: (i) Komponenten-Tests bei AT&S, (ii) Funktions- und Umwelttests im Werk REG Heilbronn (Klimakammer Weiss WKL 100/40, Temperaturschock -40/+95 °C, Vibration nach LV 124), (iii) externe EMV-Pruefung bei DEKRA Stuttgart. Erwartete Pruefdauer 4 Wochen. Pilot-Run mit 250 Stueck auf Linie 4 REG am 10. Oktober 2023 geplant. Run-At-Rate-Audit durch BMW SQE am 25. Oktober 2023.

### 5. Aenderungsmanagement und Verteiler

Aenderungs-Workflow erfolgt in OneQMS (Workflow-ID OQMS-ECO-2023-013). Alle Engineering-, Q-, Produktions- und OEM-Account-Manager werden via PCN (Process Change Notification) gem. VDA-Schema informiert. Aktualisierung Control Plan, PFMEA (RPN-Neubewertung Filter), Stueckliste (BoM), SAP-MM-Stammdaten sowie Pruefadapter PAd-ADAS-014 (Software-Update). Aufnahme in Konzern-Lessons-Learned LL-2023-082.

### 6. Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 15. September 2023

_________________________            _________________________
Dr. Markus Hauser                          Sabine Brand
Engineering Lead                          Leitung QM Konzern
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Elektronik AG