# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Projekt-Statusbericht ICP-3 OTA-Plattform — Oktober 2023

### 1. Projektkopf

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| Projekt-Nr. | PRJ-2023-003 |
| Titel | ICP-3 OTA-Update-Plattform |
| Projektleiter | Dr. Markus Hauser (RSG) |
| Auftraggeber | Vorstand CTO (Dr. Petra Hollmann) |
| Berichtsmonat | Oktober 2023 |
| Phase | Realisierung (G3 → G4) |
| Berichtsstandard | PMI / PRINCE2 Hybrid + AUTOSAR-OTA |
| Letzter Steering-Termin | 12. Oktober 2023, Muenchen |

### 2. Statusampel

| Dimension | Ampel | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Termin (Zeit) | Gelb | SOP-Pilot 4 Wochen verzoegert (CSL-1 Effekt) |
| Budget | Gruen | 78 % verbraucht (Plan 80 %) |
| Qualitaet | Gruen | Cpk-Ziele erfuellt, alle FuSi-Werkzeuge qualifiziert |
| Risiken | Gelb | OTA-Backend-Skalierung > 30 Tsd Fahrzeuge / Lastspitzen |
| Ressourcen | Gruen | Team 18 FTE (12 Dev / 4 Test / 2 PM), 1 Backfill offen |
| Stakeholder | Gruen | BMW SQE, MBZ SQE wohlgesonnen |

### 3. Meilensteine im Berichtsmonat

| Meilenstein | Plan | Ist | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Software-Release v0.9 (Pilot) | 10.10.2023 | 12.10.2023 | abgeschlossen |
| Penetration-Test BSI-Beratung | 20.10.2023 | 20.10.2023 | abgeschlossen |
| Vertrag AWS Frankfurt OTA-Backend | 15.10.2023 | 15.10.2023 | abgeschlossen |
| ASPICE SYS.5 Re-Assessment | 31.10.2023 | in Arbeit | auf Kurs |

### 4. Inhaltliche Statusdarstellung

Im Berichtsmonat Oktober 2023 wurden alle Pflicht-Meilensteine erreicht. Die Software-Release v0.9 wurde nach erfolgreichem Code-Freeze (06.10.) freigegeben und auf der Pilot-Flotte (BMW iX, Mercedes EQS) erfolgreich deployt. Ergebnisse Pen-Test: 0 Critical, 3 High (alle remediated, Re-Test bestanden, Bericht BSI-Beratung Nr. PT-23-112). Backend-Skalierung: Vertrag mit AWS Frankfurt fuer dedizierte EKS-Cluster (3 AZ) ist signiert; geplante Kapazitaet 30 Tsd parallele Updates. Risiko Backend-Skalierung wird durch Lasttest (Locust, 50 Tsd VU) bis Mitte November adressiert.

### 5. Naechste Schritte / G4-Review

Naechste Schritte: (i) Lasttest Backend bis 15.11.; (ii) Pilot mit 200 Testfahrzeugen BMW + Mercedes bis 30.11.; (iii) Erstellung G4-Unterlagen (Safety Case, Security Case, PPAP-Skizze); (iv) G4-Review geplant fuer 15.11.2023 mit Vorstand, OEM-Vertretern und Konzern-Q. Bei positivem G4 erfolgt SOP-Vorbereitung mit Run-At-Rate-Audit Q1/2024.

### 6. Freigabe

Ort, Datum: Muenchen, den 31. Oktober 2023

_________________________            _________________________
Dr. Markus Hauser                          Dr. Petra Hollmann
Projektleiter                          CTO
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Elektronik AG