# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Order ECO-ADAS-V4D-011-2023

Produkt ADAS-Vision 4D Radar-Fusion-Steuergeraet – ECO Nr. 011/2023

### 1. Antragsdaten

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| ECO-Nummer | ECO-ADAS-V4D-011-2023 |
| Produkt | ADAS-Vision 4D Radar-Fusion-Steuergeraet |
| Antragsteller | Dr. Stefan Brodbeck (RSG) |
| Antragsdatum | 15. Juni 2023 |
| Fachbereich | Engineering / R&D |
| Betroffene Kunden | Mercedes-Benz, Stellantis |
| Klassifizierung | Minor Change |
| Kostenstelle | 5210 / R&D |
| CCB-Termin | 22. Juni 2023 |

### 2. Beschreibung der Aenderung

Im Rahmen der laufenden Produktpflege des ADAS-Vision 4D Radar-Fusion-Steuergeraet (Produkt-Code ADAS-V4D) wird die folgende Aenderung beantragt: Update des Radar-Fusion-Algorithmus auf Version 4.7 mit verbesserter Mehrziel-Verfolgung in Stauszenarien, ausgeloest durch Field-Issue Mercedes. Die Aenderung wird sowohl auf der Hardware- (sofern betroffen) als auch auf der Software-Ebene umgesetzt. Die technische Verantwortung liegt bei Dr. Stefan Brodbeck (RSG), die Implementierung erfolgt durch die zustaendigen Entwicklungsteams in Heilbronn (REG) und Muenchen (RSG).

### 3. Begruendung

Die Aenderung ist erforderlich, um die mit den OEM-Kunden (Mercedes-Benz, Stellantis) abgestimmten Anforderungen zu erfuellen sowie um identifizierte Field-Issues und/oder regulatorische Vorgaben abzudecken. Die technischen Themen umfassen: Sensor-Fusion, ML-Modelle, ISO 26262 ASIL-D. Eine Nichtumsetzung wuerde zu Vertragsabweichungen und ggf. Reklamationen fuehren. Die Aenderung ist ferner Voraussetzung fuer die Freigabe der naechsten Software-Release (SW-R-2023.3).

### 4. Auswirkungen (Impact-Analyse)

| Dimension | Bewertung | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Funktionssicherheit (ISO 26262) | GERING | ASIL-D-Konformitaet bleibt erhalten |
| Cybersecurity (ISO/SAE 21434) | GERING | Keine Aenderung der Threat-Modell-Grundlage |
| EMV (LV124, CISPR 25) | MITTEL | Re-Test EMV erforderlich |
| Klima-/Mechanikvalidierung | GERING | Keine HW-Aenderung |
| Produktion / EOL-Test | MITTEL | EOL-Skript-Update erforderlich |
| Kostenwirkung (Stueck) | ± 0,12 EUR | Vernachlaessigbar |
| PPAP-Relevanz | NEIN | Bei Major Change PPAP-Update erforderlich |
| Zeitplan | 8 Wochen | Implementierung bis Q4 |

### 5. Umsetzungsplan

Woche 1-2: Detail-Spezifikation und Lastenheft-Update

Woche 3-5: Implementierung Software / ggf. HW-Aenderung

Woche 6: Modul-/Integrationstest

Woche 7: Systemtest + Validierung (EMV, Klima sofern betroffen)

Woche 8: Freigabe durch CCB, Roll-out via SW-OTA / Werks-Update

### 6. Genehmigungen

| Funktion | Name | Status | Datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Engineering Lead | Dr. Stefan Brodbeck (RSG) | GENEHMIGT | 22.06.2023 |
| Quality (Q) | Sabine Brand (REG) | GENEHMIGT | 22.06.2023 |
| Functional Safety | Dr. Klaus Kessler (RSG) | GENEHMIGT | 22.06.2023 |
| Production | Andreas Maier (REG) | GENEHMIGT | 22.06.2023 |
| Procurement | Anette Schmidt | GENEHMIGT | 22.06.2023 |
| Customer Mgmt | Stefan Richter (CMO/BD) | GENEHMIGT | 23.06.2023 |

### 7. Kundeninformation

Die betroffenen OEM-Kunden (Mercedes-Benz, Stellantis) werden ueber die Aenderung mittels Customer Change Request (CCR) Nr. CCR-ADAS-V4D-011-2023 informiert. Die Freigabe durch die OEM-Kunden wird bis Ende Q3 2023 erwartet.