# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Projekt-Statusbericht ECU-900 / AUTOSAR – Maerz 2023

PRJ-2022-003 – Compliance- und Programm-Status

### Projekt-Stammdaten

Projekt: ECU-900-AUTOSAR-Migration. Projekt-ID: PRJ-2022-003. Projekt-Manager: Lars Wittmann (RSG). Stakeholder: VW (MEB+, MQB-Evo), Stellantis (CMP). Start: 1.4.2022; Plan-SOP Q3 2023. Budget genehmigt: 6,8 Mio. EUR; Ist YTD: 4,1 Mio. EUR.

### Programm-Fortschritt

Stage-Gate-Status: Gate 3 (System-Verifikation) durchlaufen am 15.2.2023. Gate 4 (Vehicle-Integration) geplant 12.5.2023. AUTOSAR Classic Stack auf 22-11 aktualisiert; AUTOSAR Adaptive Migration begonnen (P4 Domain Controllers). ASPICE Level 2 Assessment fuer Software (SWE.2-SWE.4) durch Kugler-Maag geplant Q2/2023.

### Compliance-Status

Funktionale Sicherheit ISO 26262: ASIL-D Architektur stabil. Cybersecurity ISO 21434: Threat Assessment v2 abgeschlossen. Verrechnungspreis-Konformitaet RSG-RCZ (Engineering-Support): Cost-plus 8 % im Einklang mit TP-Richtlinie. Lieferanten-Compliance NXP/Infineon: TPDD-Klauseln vollstaendig integriert. Exportkontrolle: Komponenten-Klassifizierung Annex I bestaetigt; BAFA-Pre-Check fuer Lieferungen ausserhalb EU positiv (BAFA-Beauftragte Dr. Berger).

### Risiken und Massnahmen

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Massnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Halbleiter-Engpaesse Q3 | mittel | SOP-Verzug 4-8 Wochen | Second-Source NXP + Allocation |
| ASPICE-Reifegrad-Risiko | niedrig | Audit-Findings | Frueher Self-Assessment + Kugler-Maag |
| Cybersecurity-ISO-21434-Audit | mittel | Late Findings | Pre-Audit MHP Q2/2023 |
| Sanktions-Compliance NXP | niedrig | Lieferunterbrechung | Sanktions-Re-Screening quartalsweise |

### Empfehlung an Vorstand/Lenkungskreis

Programm weiter im Plan. Empfehlung: Genehmigung der zusaetzlichen 280 kEUR fuer externe AUTOSAR-Adaptive-Migrationsunterstuetzung durch Vector Informatik. SOP-Termin Q3 2023 weiterhin halten.

### Unterschriften

Ort, Datum: Muenchen, den 30. Maerz 2023

_________________________            _________________________
Lars Wittmann                          Stefan Hoffmann
Projekt-Manager / Lead Dev RSG                          CTO (Sponsor)
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Elektronik AG