# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Projekt-Statusbericht DSGVO-Compliance-Remediation – Mai 2024

PRJ-2024-002 – Konzern-Programm zur Schliessung von DSGVO-Findings

### Projekt-Stammdaten

Projekt: DSGVO-Compliance-Remediation 2024. Projekt-ID: PRJ-2024-002. Sponsor: CFO Laura Bauer. Programm-Lead: Datenschutzbeauftragter Dr. Markus Lehmann (extern). Steuerungskreis: CFO, COO, CISO, Compliance Officer Dr. Constanze Behrens. Laufzeit: 1.2.2024 – 31.12.2024. Budget: 1,4 Mio. EUR.

### Hintergrund und Findings

Im Rahmen des Konzernrevisions-Audits 2023 sowie der LfDI-Stichprobenpruefung Q4/2023 wurden 18 Findings (3 high, 9 medium, 6 low) identifiziert, insbesondere zu: VVT-Aktualitaet, AV-Vertrag-Coverage (Speicher 92 %), Loeschkonzepten in SAP/Workday, Drittlandtransfer-TIA-Coverage und Schulungs-Coverage.

### Umsetzungsstatus per Mai 2024

| Workstream | Status | Fortschritt | Risiko |
| --- | --- | --- | --- |
| VVT-Aktualisierung & Tool-Migration | in Bearbeitung | 65 % | niedrig |
| AV-Vertrag-Backfilling | in Bearbeitung | 82 % | niedrig |
| Loeschkonzept SAP/Workday | Konzept fertig | 40 % | mittel |
| Drittlandtransfer-TIA (SCC 2021) | abgeschlossen | 100 % | — |
| Schulungs-Kampagne DSGVO Refresher | laufend | 78 % | niedrig |
| Datenpannen-Tool-Roll-out | abgeschlossen | 100 % | — |

### Compliance- und Recht-Schnittstellen

Hengeler Mueller (Dr. Hans-Juergen Stollberg) rechtliche Begleitung; Lehmann & Partner (DSB) operative Steuerung; KPMG IDW PS 980-Pruefung 2024 (Wirksamkeit) plant Cut-Off Dezember 2024. Aufsichtsbehoerde LfDI Baden-Wuerttemberg ist ueber Programm informiert; Quarterly-Updates erfolgen.

### Risiken und Eskalation

Hauptrisiko: Loeschkonzept-Umsetzung in legacy SAP HCM (R/3 4.7-Klone) komplex; Workaround via Archivierung in OpenText im Pilot. Eskalation an CFO/COO bei Bedarf vorgesehen. Bussgeld-Risiko ohne Programm: bis 4 % Konzernumsatz / 20 Mio. EUR (Art. 83 DSGVO).

### Naechste Schritte

Steering Q2: 12. Juni 2024 (LfDI-Update). Programm-Abschluss-Review 18. Dezember 2024. Wirksamkeitspruefung durch KPMG IDW PS 980 ab Januar 2025.

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 20. Mai 2024

_________________________            _________________________
Dr. Markus Lehmann                          Laura Bauer
Datenschutzbeauftragter (extern)                          CFO / Sponsor
Lehmann & Partner                       Brennhagen Elektronik AG