# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Testbericht Funktionstest EOL – SAP S/4HANA Rollout Real Estate Modul

PRJ-2024-003 / Konzern-IT-Programm »S/4HANA Move 2025«; Berichtsdatum: 18. Maerz 2024

### Projekt und Testumfang

Im Rahmen des Konzernprogramms »S/4HANA Move 2025« (Programm-Lead: CIO Stefan Hoffmann bis 30.6.2024, danach Uebergabe an Dr. Petra Hollmann CTO) wird das alte SAP ECC 6.0-System durch SAP S/4HANA 2023 abgeloest. Der vorliegende Bericht dokumentiert den End-of-Line-(EOL)-Funktionstest des Real-Estate-Submoduls (RE-FX Flexible Real Estate Management) im Rahmen von Projektphase »Test-Welle 3« vom 4. - 15. Maerz 2024.

Umfang: 142 Testfaelle ueber die Geschaeftsprozesse (P1) Mietvertragsverwaltung, (P2) Nebenkostenabrechnung, (P3) Immobilienbewertung (IAS 16/IFRS 16), (P4) PV-Aufdach-Vermietung an externe Pachtnehmer und (P5) Konzern-interne Verrechnung REA-REG und REA-Tochtergesellschaften.

### Testorganisation

| Rolle | Name | Bereich |
| --- | --- | --- |
| Test-Lead | Lars Wittmann | RSG Muenchen (Lead Developer) |
| Fachbereich Real Estate | Sabine Hartlieb | Real Estate Officer Konzern |
| Fachbereich Accounting | Dr. Heike Berger | Group Tax & Accounting Policy |
| IT-Architektur | Florian Maier (Group Controlling) | Stuttgart |
| Externer Berater | PwC Deutschland (Lead Marc Engler) | Test-Coordination / SAP-Partner |
| Notar / Vertragsmustertest | Dr. Karin Sonneborn | Stuttgart |

### Testfaelle und Ergebnisse

#### § 1 P1 Mietvertragsverwaltung

(1) 32 Testfaelle ausgefuehrt, 30 PASS, 2 FAIL (TF-018, TF-024). FAIL betraf Indexierung VPI/CPI mit gemischtem Schwellenwert-Modell: System rechnete Schwellenwert nicht mehrstufig. Defekt-ID DEF-RE-024.

(2) Workaround: manuelles Override durch RE-Officer; Hotfix von SAP angefordert (SAP Note 3458291); erwartet Ende April 2024.

(3) Testabdeckung Mietvertraege Brennhagen-Konzern: alle 7 Standorte (REA/REG/RSG/RPL/RCZ/RHU/RCN); alle Vertragsarten.

#### § 2 P2 Nebenkostenabrechnung

(1) 28 Testfaelle, 27 PASS, 1 Warning (TF-046): Rundungsdifferenz bei Zweitnachkomma von 1 ct bei einigen Mehrjahresumlagen. Akzeptable Toleranz; keine Korrektur.

(2) Performance-Test: Abrechnung fuer 14.000 Mietvertraege (Hochrechnung Konzern + interne Verrechnung) < 6 Minuten. Akzeptanzkriterium < 15 Minuten erfuellt.

(3) PDF-Generierung nach Konzern-Briefkopf erfolgreich; Lokalisierung fuer PL/CZ/HU/CN in Sprache und Waehrung getestet.

#### § 3 P3 Immobilienbewertung IAS 16 / IFRS 16

(1) 24 Testfaelle, 24 PASS. Abgleich Verkehrswert (extern gemessen) gegen Buchwert (intern fortgeschrieben) korrekt; Right-of-Use-Asset-Berechnung fuer Miet-objekte mit korrekten Diskontierungssaetzen (3,2 % Wpf-Bond-Yield-Equivalent).

(2) Schnittstelle zu Treasury-Modul (TRM) fuer Diskontierungssatz-Anbindung funktionsfaehig.

#### § 4 P4 und P5

(1) 26 + 32 Testfaelle, alle PASS bis auf 1 FAIL bei interner Verrechnung REA-RCN (Waehrungsumrechnung EUR/CNY mit historischem Kurs); DEF-RE-058 dokumentiert.

(2) PV-Aufdach-Pachtvertraege (Pachtnehmer ZAE Solar, MaxSolar etc.) korrekt als eigener Vertragstyp »LRA« angelegt; monatliche Abrechnung getestet.

### Defekte und Folgemassnahmen

Insgesamt 4 Defekte (2 FAIL Major P1, 1 FAIL Minor P5, 1 Warning P2). Schliessung DEF-RE-024 abhaengig von SAP-Hotfix; DEF-RE-058 in Konzern-Custom-Code via ABAP geloest (PR-Reviewer: Lars Wittmann; Merge 15. Maerz 2024).

Go/No-Go-Empfehlung fuer Steuerungsausschuss: GO mit Auflagen (Aufloesung DEF-RE-024 vor Cutover; Live-Termin 1. Juli 2024 fuer Welle 3 bestaetigt).

### Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 18. Maerz 2024

_________________________            _________________________
Lars Wittmann                          Sabine Hartlieb
Test-Lead                          Real Estate Officer
RSG Muenchen                       Konzern Brennhagen