# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Quarterly Business Review Q2/2023 – Mercedes-Benz / ADAS-V4D

Berichtsperiode 1. April – 30. Juni 2023; Rev. by Stefan Richter (CMO/BD)

### Programm-Status

Programm: ADAS-V4D Radar-Fusion-Steuergeraet Level 2/3 fuer Mercedes-Benz AG (Programm-Code MBZ-ADAS-2024). Status zum 30.6.2023: B-Sample-Freigabe erteilt am 12. Mai 2023; C-Sample-Build im August 2023 vorgesehen; SOP 14. Maerz 2024 (MFA2-Plattform EQE/EQS-Modelljahr 2025).

Projekt-Lead REA: Dr. Petra Hollmann (designierter CTO ab 1.7.2024); operativ Dr. Klaus Kessler (Werkleiter RSG). Hauptansprechpartnerin Mercedes-Benz: Frau Dr. Christine Riemer (Director ADAS Hardware Procurement, Werk Sindelfingen).

### Standort- und Immobilienbezug

Die Programm-Entwicklung erfolgt vornehmlich im ADAS-Testzentrum am REA-Hauptsitz Stuttgart-Vaihingen (Eigentum REA, 14.800 m² bebaut, Erweiterung Testzentrum +1.800 m² in Bauantragsphase – siehe REA-Bauantrag-Stuttgart-ADAS-Erweiterung-2023). Embedded-Software ASPICE Level 3 wird in RSG Muenchen entwickelt (Lyonel-Feininger-Strasse 28, 4.620 m² Mietflaeche). EMV-Pruefstand erweitert in Q1 2023 (Investitionsvolumen 4,2 Mio. EUR; Foerderung BMWK 'IPCEI ME 2 Microelectronics' 1,1 Mio. EUR).

### Finanz-Kennzahlen Q2/2023

| Kennzahl | Plan Q2 | Ist Q2 | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- |
| Umsatz ADAS-V4D (NRE+Serie) Mio. EUR | 12,4 | 11,8 | -5 % |
| Auftragseingang Mio. EUR (Lifetime) | 240 | 278 | +16 % |
| EBIT-Marge Programm-Sicht | 11,5 % | 10,8 % | -0,7 pp |
| PPM (Pruefmuster B-Sample) | < 25 | 18 | OK |
| Engineering Resources FTE | 78 | 84 | +6 FTE |
| Test-/Werkzeug-Investitionen Mio. EUR | 2,0 | 2,3 | +15 % |

### Kritische Themen und Aktionen

DV-Test (Design Verification) Lichtreflex-Empfindlichkeit: 2 Pruefmuster ausserhalb Spezifikation; Root-Cause-Analyse durch Dr. Hollmann; Workaround Antenna-Layout-Patch in C-Sample.

Material-Sourcing TI ADAS-SoC: Verfuegbarkeit ab Q4/2023 wieder normal (Krise 2022 ueberwunden); Alternativlieferant ST Microelectronics (Backup-Design SoP +6 Monate).

Cybersecurity (UN-R 155 / ISO 21434): Audit durch TUEV SUED, Erst-Auditierung 18.-22. September 2023 in Stuttgart und Muenchen; vorbereitende Dokumentation in Bearbeitung.

Tooling-Ausweitung Werkzeugbau REG Heilbronn fuer C-Sample-Spritzguss-Werkzeuge (Investvolumen 1,8 Mio. EUR; Aufstellort Halle 2 Heilbronn).

Bauantrag Erweiterung ADAS-Testzentrum Stuttgart-Vaihingen: Stadt Stuttgart prueft; Genehmigung erwartet Q3/2023.

### Freigabe

Bericht erstellt durch das ADAS-Programmmanagement; Review und Freigabe durch Stefan Richter (CMO/BD, REA Vorstand). Naechstes QBR Q3/2023 am 17. Oktober 2023 (Stuttgart, Vorstandssitzungsraum) gemeinsam mit Mercedes-Benz Sindelfingen.