# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Claim-Letter / Schadensanzeige gegenueber Stellantis N.V.

Bezug: BMS-12 Liefer- und Logistikverpflichtung; Mietausfall Werk Heilbronn

### Adressaten und Bezug

Empfaengerin: Stellantis N.V., 25 Bath Road, Slough SL1 4LU, United Kingdom (Sitz: Amsterdam); z.Hd. Mr. Jean-Luc Marchand, Director Battery Strategy.

Absenderin: Brennhagen Elektronik AG, Vaihinger Strasse 120, 70567 Stuttgart, HRB 726451 AG Stuttgart, vertreten durch CEO Anna Mueller und CFO Laura Bauer; im Konzern operativ Werkleiter REG Heilbronn (Andreas Maier).

Bezug: Rahmenliefervertrag BMS-12 vom 18. Mai 2022 (Lieferanten-Nr. 4002314, Stellantis Procurement-Code RE-BMS-001-VEL); Letter of Award fuer STLA Medium Plattform. Datum dieses Schreibens: 28. Oktober 2022.

### Sachverhalt

Am 12. August 2022 kam es im Werk REG Heilbronn (Wertheimer Strasse 12, Industriegebiet Heilbronn-Boeckingen) durch einen Stromausfall im oeffentlichen Netz (Verursacher: Netze BW GmbH, schadhafte Mittelspannungs-Schaltanlage Heilbronn-Nord) zu einem ungeplanten Produktionsstillstand der Linie 3 (BMS/ECU-Mix) ueber 37 Stunden. In dieser Zeit konnten 4.180 BMS-12-Einheiten nicht gefertigt werden.

Die anschliessende Hochfahrphase der SMT-Loetstrassen erforderte einen 8-stuendigen Re-Kalibrier-Lauf, in dem 240 Pruefmuster nicht den Stellantis-PPAP-Spezifikationen entsprachen und ausgeschossen werden mussten. Durch die Bauleihe-Konditionen (Stadt Heilbronn / REG) und die Werks-Eigenversorgung mit Notstrom-Diesel waren die Werksanlagen zwar geschuetzt; die Werks-Lueftung und einige Reinraum-Module fielen jedoch auf »Notbetrieb« zurueck.

### Kostenpositionen

| Pos. | Kostenart | Betrag (EUR) | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lohnausfall Produktion Heilbronn (37 h x 95 MA) | 118.480 | Bezahlte Wartezeit gemaess IG Metall TV |
| 2 | Diesel-/Notstromkosten Werk Heilbronn | 12.350 | Werks-Notstromaggregat |
| 3 | Ausschuss 240 Pruefmuster B-Sample (Material) | 84.000 | 350 EUR/Einheit |
| 4 | Sonder-Schichten Aufholproduktion (Wochenenden) | 215.200 | Zuschlaege 50 % Sa, 100 % So |
| 5 | Erhoehte Mietnebenkosten August 2022 (Lueftung 24/7) | 9.840 | Vermieter-Abrechnung |
| 6 | Logistik-Sondersendungen (Airfreight Sochaux) | 62.500 | DHL Industrial Express |
| 7 | Anwaltskosten Hengeler Mueller (Stand 28.10.2022) | 18.200 | Kanzleihonorar |
|  | ZWISCHENSUMME | 520.570 |  |
|  | Erwartet weitere Folgekosten Q4/2022 (Pruefung) | ca. 80.000-120.000 | Indikativ |

### Anspruchsgrundlage und Forderung

Wir machen unter Hinweis auf § 8 (Liefertreue) und § 14 (Force Majeure mit Vorbehalt) des Rahmenliefervertrages BMS-12 vom 18. Mai 2022 sowie unter Beruecksichtigung der fortlaufenden Auditprotokolle Stellantis Sochaux vom 22.-24. August 2022 (Audit-Nr. STE-AUD-2022-118) folgende Position geltend:

(1) Wir sehen den Vorfall als Ereignis hoeherer Gewalt (Force Majeure) im Sinne von § 14 RV. Eine schuldhafte Lieferverzoegerung durch REA ist nicht gegeben; die Kausalkette beginnt beim Netze-BW-Verursacher. Eine Vertragsstrafe ist nicht verwirkt.

(2) Zugleich bitten wir um partielle Anerkennung Ihrerseits, dass die unter Pos. 1-6 aufgefuehrten Kosten in Hoehe von EUR 502.370 fuer die Aufrechterhaltung des Lieferverhaeltnisses (insbesondere Sonder-Schichten und Airfreight zur Schadensminimierung) anfielen. Wir schlagen vor, diese Position im Wege einer einmaligen Kosten-Teilung 50/50 abzubilden; unser Antrag auf Erstattung aus Ihrer Hand belaeuft sich auf EUR 251.185, abzueglich anteiliger Pos. 7.

### Naechste Schritte

Wir bitten um schriftliche Stellungnahme bis spaetestens 30. November 2022. Eine ergaenzende Telefonkonferenz zwischen Frau Bauer (CFO REA), Frau Sabine Hartlieb (Real Estate Officer / Werks-Operations) und Herrn Marchand sowie Mr. Pierre Lefevre (Stellantis Procurement Counsel) wird vorgeschlagen am 9. November 2022, 14:00 CET. Anwaltlich begleitet wird REA durch Hengeler Mueller Partnerschaft mbB (Frankfurt, Partner Dr. Sebastian Henn). Im Falle keiner einvernehmlichen Loesung behaelt sich REA die gerichtliche oder schiedsgerichtliche Geltendmachung vor (Stellantis-Rahmenvertrag § 22 Schiedsklausel ICC Paris).

Mit freundlichen Gruessen, fuer den Vorstand der Brennhagen Elektronik AG: Laura Bauer (CFO) i.V. Anna Mueller (CEO).