VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Post-Merger-Integration (PMI) Plan – Brennhagen (Shanghai) Co. Ltd.

Integration in den Brennhagen-Konzern – 18-Monats-Plan (Closing 21. Juni 2021 (nach Anmeldung MOFCOM Shanghai und SAFE-Genehmigung Kapitalruekfluss))

### Zielsetzung der Integration

Vollintegration der Brennhagen (Shanghai) Co. Ltd. in den Brennhagen-Konzern binnen 18 Monaten nach Closing. Strategische Logik: Konsolidierung des Asien-Vertriebs unter alleiniger Kontrolle; Schutz vor Wettbewerbsverhalten des JV-Partners; Vorbereitung Ausbau Produktion BMS-12 China. Synergie-Ziel: Run-Rate EUR 2,1 Mio./Jahr ab Monat 18 (geprueft durch Roland Berger im Rahmen der Commercial DD).

### PMI-Governance

Steering Committee: Anna Mueller (CEO, Vorsitz), Laura Bauer (CFO), Dr. Thomas Weber (COO), Stefan Richter (BD/M&A ab 4/2023); Aufsichtsrats-Reporting quartalsweise.

PMI-Lead (operativ): Stefan Richter; PMO mit 6 FTE (4 intern, 2 extern Roland Berger).

Workstream-Leiter:innen: Finanzen (Florian Maier), HR (Birgit Schmitt), IT (Markus Hofstetter), Operations (Andreas Maier), Vertrieb (Stefan Richter), Compliance (Dr. Andrea Bergmann).

Reporting-Kadenz: woechentliches Workstream-Update; zweiwoechentlicher SteerCo; monatlicher Vorstands-Status; quartalsweiser Bericht an AR (Pruefungsausschuss).

### Workstream-Plan / Meilensteine

| # | Workstream | Meilenstein | Termin (Monat nach Closing) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Day-1-Readiness | Tag-1-Kommunikation OEM-Kunden / Lieferanten | M0 |
| 2 | Finance / Bilanzierung | Eroeffnungsbilanz IFRS / PPA gemaess IAS 3 | M2 |
| 3 | Finance / Reporting | Anbindung lokales ERP an Konzern-SAP-S/4HANA | M9–M18 |
| 4 | HR / Compensation | Harmonisierung Tantieme-Systeme / Konzern-LTI-Rollout | M6 |
| 5 | HR / Betriebsrat | Mitbestimmungs-Verfahren / Konzernbetriebsrats-Anbindung | M4 |
| 6 | Operations / IATF | Audit-Vorbereitung und Re-Zertifizierung IATF 16949 | M12 |
| 7 | IT / Cybersecurity | Roll-out Konzern-IT-Sicherheitsstandards / ISO 27001 | M9 |
| 8 | Sales / Cross-Sell | Brennhagen-Sales-Force / Cross-Selling ICP-3 / ADAS / BMS-12 | M3–M18 |
| 9 | Procurement / Bundling | Einbindung in Konzern-Einkauf / Lieferanten-Bundling | M6 |
| 10 | Synergie-Tracker | Initialer Synergie-Baseline; Tracking ab M3 | M0–M18 |
| 11 | Compliance | Roll-out Code of Conduct, Whistleblowing-System, GDPR-Audit | M3 |
| 12 | Rebranding / Marke | Umfirmierung auf »Brennhagen Czech / Hungary / Shanghai« | M1–M3 |

### Synergie-Plan (Run-Rate ab M18)

| Synergie-Hebel | Run-Rate (EUR Mio./Jahr) | Umsetzung bis |
| --- | --- | --- |
| Einkaufs-Bundling Halbleiter / Passive | 0,8 | M9 |
| IT-Konsolidierung (SAP, Lizenzen) | 0,3 | M12 |
| Vertriebs-Cross-Selling Brennhagen-Portfolio | 0,6 | M18 |
| Overhead-Reduktion (Konzern-Shared-Services) | 0,4 | M12 |
| SUMME | 2,1 | M18 |

### Integrationskosten (One-Off)

| Position | Wert (EUR Mio.) |
| --- | --- |
| IT-Migration SAP-S/4HANA-Template | 1,4 |
| Beratungs- und Projektkosten (Roland Berger PMI) | 0,9 |
| Sozialplan / Restrukturierung (sofern erforderlich) | 0,6 |
| Rebranding / Marketing | 0,2 |
| W&I-Versicherungskosten (allocated) | 0,1 |
| Sonstige Integrationskosten | 0,6 |
| SUMME | 3,8 |

### Risiken und Mitigation

Hauptrisiken: (a) Mitarbeiter-Fluktuation Schluesselpersonen (Mitigation: Retention-Bonusplan bis EUR 320.000 ueber 24 Monate, vorab in W&I einkalkuliert); (b) Kunden-Konsent unter Change-of-Control-Klauseln (Mitigation: vorab eingeholt vor Closing); (c) IT-Migration Risiko Produktionsstoerung (Mitigation: Cutover-Wochenende, Parallel-Run, Rollback-Plan); (d) Synergie-Realisierung verzoegert (Mitigation: monatliches Synergie-Tracking durch CFO-Team).

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 21. Juni 2021 (nach Anmeldung MOFCOM Shanghai und SAFE-Genehmigung Kapitalruekfluss)

_________________________            _________________________
Stefan Richter                          Anna Mueller
Vorstand BD/M&A – PMI Lead                          CEO – PMI SteerCo Vorsitz
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG