VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Projektstatusbericht Mai 2024 – Heilbronn Plant Expansion (PRJ-2023-005)

Projektstatus Werkserweiterung Heilbronn / BMS-12-Produktionslinie / Stand 30. Mai 2024

### Projektrahmen

Projekt PRJ-2023-005 »Heilbronn Plant Expansion / BMS-12 Linie 3«. Genehmigt durch Aufsichtsrat in Sitzung Q3/2023 (Beschluss-Nr. AR-2023-Q3-12); Investitionsvolumen genehmigt EUR 28 Mio., spaetere Aufstockung um EUR 4 Mio. fuer zusaetzliche BMS-12-Kapazitaeten. Ziel: SOP BMS-12 fuer VW ID.7 Q4/2024; Volumen 280 Mio. EUR / Laufzeit 7 Jahre.

### Projektorganisation

Gesamtprojektleitung: Dr. Thomas Weber (COO); Werkleiter Heilbronn: Andreas Maier; Quality-Lead: Sabine Brand; IT-Lead: Markus Hofstetter; Externer GU-Partner: Bauunternehmen Heberger GmbH (Schwetzingen). Steering Committee: Vorstand + Werkleiter + GU-Lead; Sitzungsturnus zweiwoechentlich.

### Statusampel-Uebersicht (Mai 2024)

| Workstream | Ampel | % Fortschritt | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Bau / Gebaeude (Halle 3 Erweiterung) | GRUEN | 92 % | Dach- und Fassadenarbeiten abgeschlossen; Innenausbau Q3/2024 |
| Produktions-Equipment (SMD-Linien, ICT, AOI) | GELB | 78 % | Lieferverzug Yamaha YSM40 um 8 Wochen; Mitigation: Backup-Maschine geleast |
| IT / SAP-S/4HANA Anbindung Linie 3 | GRUEN | 85 % | Cutover-Wochenende geplant 18.-20. Oktober 2024 |
| Qualifizierung / IATF-Audit | GELB | 60 % | Pruefstaende noch nicht alle qualifiziert (PPAP-Vorbereitung) |
| Personal-Recruitment (45 FTE) | ORANGE | 55 % | Arbeitsmarkt eng; aktuell 25 Einstellungen, 20 offen |
| Lieferantenfreigaben (PPAP) | GELB | 62 % | PPAP-Level-3-Validierung Halbleiter-Lieferant NXP laeuft |

### Budget-Status

| Position | Budget (EUR Mio.) | Ist (EUR Mio.) | Forecast EJ (EUR Mio.) | Abweichung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bau / Gebaeude | 12,4 | 11,8 | 12,6 | +0,2 (+1,6 %) |
| Produktions-Equipment | 14,8 | 10,2 | 15,4 | +0,6 (+4,1 %) |
| IT / Software-Lizenzen | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 0,0 |
| Engineering / Qualifizierung | 1,6 | 1,1 | 1,8 | +0,2 (+12,5 %) |
| Personal-Onboarding / Training | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,0 |
| Kontingenz (5 %) | 1,5 | 0,0 | 0,5 | -1,0 (genutzt) |
| SUMME | 33,0 | 24,9 | 33,0 | 0,0 |

### Risiken und Massnahmen

Hauptrisiken: (a) Personal-Recruitment in einem engen Arbeitsmarkt (Mitigation: Kooperation mit Agenturen Hays + Adecco; Werbe-Kampagne; Werks-Tag im Juli 2024); (b) Lieferverzug Yamaha-Bestueckung (Mitigation: Backup-Maschine geleast, Beschleunigungs-Pramiazahlung vereinbart); (c) IATF-Qualifizierungs-Audit-Termin im November 2024 (Mitigation: externe Q-Vorbereitung durch ProQM-Consulting); (d) PPAP-Lieferantenfreigaben Halbleiter (Mitigation: woechentlicher Status-Call mit NXP-Account-Team).

### Kommunikation OEM / Kunden

VW Group (Volkswagen Konzern Beschaffung Wolfsburg) wurde im SteerCo-Reporting am 28. Mai 2024 ueber den aktuellen Projektstatus unterrichtet (SOP Q4/2024 plangemaess). BMW Group, Hyundai und CATL erhalten quartalsweise Status-Updates im Rahmen der Customer-Reviews. Eine Werksbesichtigung fuer VW Group ist fuer August 2024 geplant.

### Unterschriften

Ort, Datum: Heilbronn, den 30. Mai 2024

_________________________            _________________________
Andreas Maier                          Dr. Thomas Weber
Werkleiter REG Heilbronn                          COO / Gesamtprojektleitung
Brennhagen Elektronik GmbH                       Brennhagen Elektronik AG