VERTRAULICH – STRENG VERTRAULICH / STRICTLY CONFIDENTIAL

# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Request (ECR) #003 – BatteryMS-12 (BMS-12) – BMW Group

ECR im Rahmen des BMW-Liefer-/Entwicklungsprojekts NEUE KLASSE; Reviewed Edition

### ECR Details

| Feld | Wert |
| --- | --- |
| ECR-Nummer | ECR-2023-BMW-BMS12-003 |
| Produkt | BMS-12 Battery Management System (BMW NEUE KLASSE i-Plattform) |
| Sachgrund | Aenderung Zelltyp (von prismatisch 2170 auf 4680) zwecks Energie-Dichte |
| Initiator (BMW) | Dr. Stefan Wagner, Senior Engineer Batteriesysteme BMW Group |
| Empfaenger (Brennhagen) | Dr. Klaus Kessler, RSG Muenchen (Werkleiter); Lars Wittmann (Lead Dev) |
| Status | Reviewed – Phase 1 Engineering Assessment abgeschlossen |
| Eingang ECR | 14. September 2023 |
| Review-Frist Brennhagen | 30 Werktage (ECR-Standard) |
| Quotation-Frist | 60 Werktage nach Engineering Approval |

### Aenderungsbeschreibung

BMW Group fordert eine Aenderung des BMS-12 zur Unterstuetzung der naechsten Generation zylindrischer Lithium-Ionen-Zellen 4680 (anstelle der urspruenglich spezifizierten prismatischen 2170-Zellen). Aenderungsumfang: (a) Anpassung Cell-Voltage-Monitoring (BMS-IC und Wiring); (b) Update Battery-Pack-Algorithmen (State-of-Charge-Estimator, State-of-Health-Estimator); (c) Anpassung Sicherheits-Pruefkette (ISO 26262 ASIL D Re-Validation).

### Engineering Assessment

Phase 1 Engineering Assessment durch RSG Muenchen (Lead: Lars Wittmann, 18 Personen Team) ergibt: technisch machbar, Aufwand 14.200 Engineering-Stunden (ca. 9 FTE-Monate). Auswirkungen auf Time-to-Market: SOP-Verzoegerung von Q2/2025 auf Q4/2025 wahrscheinlich. Mehrkosten fuer Re-Validierung ASIL D (ISO 26262): EUR 0,8 Mio. (Test-Equipment, Pruefstandsbelegung TUEV Sued / DEKRA). Materialkosten: BMS-IC-Bauteilkosten bleiben unveraendert; PCB-Layout-Aenderung (Re-Spin) noetig (1 Iteration, EUR 280k NRE).

### Kommerzielle Auswirkungen

| Position | Wert |
| --- | --- |
| NRE-Mehraufwand (Re-Engineering, Re-Validation) | EUR 1,4 Mio. |
| Stueckpreis-Aenderung (PPV) | Keine (Material bleibt aequivalent) |
| Time-to-Market-Verzoegerung | ca. 6 Monate (Q4/2025 statt Q2/2025) |
| Volumen-Anpassung | Keine (5-Jahres-Volumen-Forecast unveraendert) |
| Zahlungsbedingungen NRE | 30 % bei Approval; 40 % bei DV-Test; 30 % bei SOP |

### Naechste Schritte

Brennhagen versendet finales Quotation und revidierten Projektplan binnen 30 Werktagen. BMW Group prueft und gibt formale ECR-Freigabe (Q-Stempel) durch Procurement und Engineering Sign-off. Anschliessend Vertragsaenderung (Anlage zum Rahmenliefervertrag #BMW-2021-ICP3-BMS12). Reviewed durch: Dr. Klaus Kessler (Werkleiter RSG), Stefan Richter (Vorstand BD/M&A; Quotation), Florian Maier (Group Controlling; Margin-Pruefung).

### Unterschriften / Sign-off

Ort, Datum: Muenchen, den 9. Oktober 2023

_________________________            _________________________
Lars Wittmann                          Dr. Stefan Wagner
Lead Developer / RSG Muenchen                          Senior Engineer Batteriesysteme
Brennhagen Elektronik AG                       BMW Group