# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Projektstatusbericht Mai 2022 – BatteryMS-12 EV-Plattform

### Projektstammdaten

| Projekt-Nr. | PRJ-2022-001 |
| --- | --- |
| Titel | BatteryMS-12 EV-Plattform (BMS-12, VW ID.7 / Hyundai E-GMP) |
| Berichtsmonat | Mai 2022 |
| Projektleitung | Lars Wittmann (RSG Muenchen) |
| Lenkungskreis | Dr. Thomas Weber (COO), Stefan Hoffmann (CTO) |
| Budget | 12,8 Mio. EUR (Phase A+B) |

### Statusampel (RAG)

| Bereich | Status | Trend |
| --- | --- | --- |
| Termine | GELB | verbessert |
| Budget | GRUEN | stabil |
| Qualitaet | GRUEN | stabil |
| Ressourcen | GELB | stabil |
| Risiken | GELB | verschlechtert (Halbleiter) |

### Arbeitspakete Mai 2022

AP4.2 Funktionssicherheits-Konzept (ASIL-D) – abgeschlossen und durch TUEV SUED abgenommen. AP5.1 Software-Architektur Cell-Monitoring – on track, Release v0.7 verfuegbar. AP6.3 Hardware-A-Muster – Verzoegerung 2 Wochen wegen NXP-Allokation, Workaround via Lieferantenwechsel CC-Sensor (Texas Instruments). AP7.1 EMV-Vorpruefung – erfolgreich (Bereich 50 MHz - 6 GHz nach ISO 11452-2). AP8.2 Funktionstest bei -40°C bis +85°C – durchlaufen mit 2 minor findings.

### Wesentliche Risiken

R1 (rot): NXP MC33775 Allokation, Risiko 4 Wochen Verzug ab August; Massnahme Dual Sourcing TI BQ79616-Q1.

R2 (gelb): Personalengpass Software-Validierung (3 FTE fehlend); Massnahme Ramp-up via Capgemini Engineering.

R3 (gelb): Verschaerfung ISO 26262-Anforderung durch Hyundai; geplante Pruefung 6/2022.

### Budget-Status

Ist 5,2 Mio. EUR von 12,8 Mio. EUR (40,6 %), Plan 5,4 Mio. EUR. Leichte Unterschreitung durch verzoegerten Hardwarekauf, Aufholung 6/2022 erwartet.

### Naechste Meilensteine

M07 A-Muster-Auslieferung VW (24.6.2022), M08 EMV-Vollpruefung (15.7.2022), M09 ASIL-Assessment durch TUEV SUED (12.8.2022), M10 Funktionstest EOL Linie Heilbronn (30.9.2022).

### Berichterstattung

Ort, Datum: Muenchen, den 31. Mai 2022

_________________________            _________________________
Lars Wittmann                          Dr. Thomas Weber
Projektleitung BMS-12                          COO / Lenkungskreis
RSG Muenchen                       Brennhagen Elektronik AG