# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Gate G3 Detailentwicklung – LkSG Supply Chain Audit

### Gate-Daten

| Projekt-Nr. | PRJ-2024-004 |
| --- | --- |
| Titel | LkSG Supply Chain Audit Plattform – Detailentwicklung |
| Gate | G3 (Ende Detailentwicklung, vor Pilotbetrieb) |
| Datum | 18. April 2024 |
| Sponsor | Dr. Heike Berger (CCO Tax/Compliance) |
| Projektleitung | Andreas Buehler (CAE) und Britta Hellmann (Compliance Officer) |
| Budget | 1,4 Mio. EUR (kumuliert 1,1 Mio. EUR ausgegeben) |

### Bewertung der Deliverables

Deliverable D3.1 Risikoanalyse-Modell (alle 5 Werke + 240 Tier-1 Lieferanten) – freigegeben. Deliverable D3.2 Verfahrensanweisung 'Sorgfaltspflichten gemaess LkSG' – freigegeben. Deliverable D3.3 Software-Modul SAP-Ariba Connector – freigegeben mit Auflage Penetration-Test. Deliverable D3.4 Beschwerdeverfahren (Whistleblower-Channel via integrityline.com) – freigegeben.

### Kriterien G3 Erfuellung

Detailspezifikation vollstaendig und freigegeben (ja).

Risiko-Assessment durchgefuehrt und priorisierter Massnahmenplan vorhanden (ja).

Compliance-Pruefung BAFA-Vorgaben (Bundesamt fuer Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle): bestanden.

Anbindung an HR/Beschwerde-Prozesse abgestimmt mit Konzernbetriebsrat (KBR Beschluss vom 12.4.).

Schulungskonzept fuer Einkauf, HR, Compliance verabschiedet (200 MA-Tage 2024).

### Risiken und Massnahmen

R1 (gelb): Datenqualitaet Lieferantenstammdaten in SAP MM (DE/PL/CZ) heterogen; Massnahme: Cleansing-Projekt mit IT, Frist 30.6.2024. R2 (gruen): Akzeptanz Whistleblower-Kanal in CZ/HU; Massnahme: zusaetzliche lokalsprachliche Schulung. R3 (gelb): BAFA-Update zu Berichtspflichten Q3 2024 – Anpassung notwendig.

### Entscheidung Gate G3

Der Lenkungskreis (Anna Mueller, Dr. Thomas Weber, Dr. Heike Berger) genehmigt das Gate G3. Freigabe zur Pilotphase ab 1.5.2024 mit 25 ausgewaehlten Tier-1-Lieferanten (BMW-relevant). Vollroll-out ab 1.10.2024.

### Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 18. April 2024

_________________________            _________________________
Andreas Buehler                          Dr. Heike Berger
Projektleitung / CAE                          Sponsor / Group Tax+Compliance
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG