# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## VW Engineering Change Request ECR-2023-003 – ADAS-V4D Radarfusion

Kunde Volkswagen AG  |  Bauteil ADAS-V4D-RF  |  ECR-Nr. VW-2023-PE-3318

### 1. Aenderungsanlass

Volkswagen AG fordert eine Software-Anpassung am ADAS-V4D-RF (Radar-Fusion-Steuergeraet) zur Erfuellung der UN-R 157 Anforderungen (Automated Lane Keeping System ALKS, Level 3, bis 130 km/h) fuer die Volkswagen ID.7-Plattform 2024 MJ.

### 2. Technische Aenderungen

| Komponente | Aenderung | Stufe |
| --- | --- | --- |
| AUTOSAR Sensor-Fusion-Stack | Update 4.4 -> 4.7 | Major |
| Funktionale Sicherheit | ASIL-D Pfad fuer Lane-Keep-Logik | Major |
| Cybersecurity | Zertifizierung nach ISO/SAE 21434 | — |
| Hardware | Keine Aenderung (Identitaet zu Mercedes-Variante) | — |
| Pruefumfang | Erweiterung NCAP-Szenarien (Euro NCAP 2024) | — |

### 3. bAV-Bezug

Diese ECR ist faelschlicherweise im Pensions-Ordner abgelegt. Korrekter Ablageort waere 25_OEM_Beziehungen/VW oder 06_Engineering_Change/ADAS. Bitte vom Document-Owner (Dr. Petra Hollmann, CTO) verschieben.

### 4. Zeitschiene und Kommerzielles

ECR-Approval VW: erwartet 30.06.2023. Software-Freigabe: Q3-2023. PPAP: 15.10.2023. SOP ID.7 mit Level-3-ALKS: 01.03.2024. Stueckpreisaenderung: nicht vorgesehen (Software-only-Update).

Engineering-Aufwand: 480 Personentage RSG Muenchen plus 120 Personentage Tier-2-Lieferant (Vector Informatik fuer AUTOSAR-Stack). Geschaetzte Einmal-NRE-Kosten: 1,8 Mio. EUR, die VW vertraglich gemaess Rahmenliefervertrag § 14 (R&D Cost Sharing) zu 60 % refinanziert (1,08 Mio. EUR Erloes in Q4-2023 erwartet).

### 5. Risikobewertung

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Verzoegerung Cybersecurity-Zertifizierung | Mittel | Hoch (SOP-Risiko) | TUV Sued frueh einbinden, Audit-Termin gesichert 12.07.2023 |
| ASIL-D-Nachweis nicht eindeutig | Niedrig | Sehr hoch | Externer FuSi-Auditor Exida bereits beauftragt |
| AUTOSAR 4.7 Reifegrad | Mittel | Mittel | Pilotierung auf ECU-900 vorgezogen |
| VW-internes Genehmigungsverfahren | Niedrig | Mittel | Wochentliches Steering mit VW PE-Lead |

### 6. Freigaben

Ort, Datum: Muenchen, den 14.04.2023

_________________________            _________________________
Dr. Klaus Kessler                          Lars Wittmann
Werkleiter RSG Muenchen                          Lead Developer ADAS
Brennhagen Software GmbH                       Brennhagen Software GmbH