# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Status September 2021 – PRJ-2021-001

ECU-900 Gen3 Entwicklung | Projekt-Statusbericht (monatlich)

### 1. Projekt-Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2021-001 |
| Projekt-Titel | ECU-900 Gen3 Entwicklung |
| Produktbezug | ECU-900 |
| Hauptkunde / OEM | VW / Stellantis |
| Projektleitung | Dipl.-Ing. Andreas Schultheiss (REG) |
| Projekt-Sponsor | Dr. Thomas Weber (COO) |
| Berichtsmonat | September 2021 |
| Erstellt am | 05. Oktober 2021 |

### 2. Status-Ampel

| Dimension | Ampel | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Termin | GELB | Bezogen auf Gate-Soll-Termine |
| Budget | GRUEN | EAC vs. Genehmigtes Budget |
| Qualitaet | GRUEN | Defects, Test-Coverage, Q-KPIs |
| Scope | GRUEN | Keine offenen Scope-Aenderungen |
| Risiken | GELB | Drei Top-Risiken aktiv, Massnahmen wirksam |

### 3. Zusammenfassung

Das Projekt PRJ-2021-001 (ECU-900 Gen3 Entwicklung) befindet sich im Berichtsmonat September 2021 planmaessig in der laufenden Phase. Termintreue mit leichter Verzoegerung; Massnahmen wirken. Der Hauptkunde VW / Stellantis wurde im Rahmen der monatlichen OEM-Steuerung informiert und hat den Berichtsstand zur Kenntnis genommen. Die Lenkungsausschuss-Sitzung des laufenden Monats hat die Massnahmen-Plaene zur Kenntnis genommen und keine Eskalation ausgesprochen.

### 4. Fortschritt im Berichtsmonat

Detaildesign FuSi (ASIL-D) abgeschlossen; Review-Workshop nachgelagert.

RTM-Coverage auf 98 % der DOORS-Anforderungen.

Cyber-Security-Audit (intern, TISAX-Vorbereitung) ohne Major-Findings.

Personalaufbau +2 Engineers (Senior/Mid) erfolgreich.

### 5. Top-3-Risiken

| Risiko | Bewertung | Massnahme | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Halbleiter-Allocation (Aurix/SoC) | Hoch | Strategic-Sourcing Eskalation | Group Purchasing |
| OEM-Spec-Spaetaenderung | Mittel | CCB-Steuerung + Change-Control | PMO |
| Personalverfuegbarkeit Engineering | Mittel | Capacity-Planning RSG | RSG Werkleitung |

### 6. Budget-/Termin-Forecast

Der Budget-Forecast (EAC) liegt aktuell innerhalb der vom Vorstand genehmigten Toleranz von 5 %. Die Termin-Verzuege aus den vorausgegangenen Phasen wurden teilweise durch parallelisierte Validierung kompensiert. Der naechste Termin-Update erfolgt im Rahmen der monatlichen Lenkungsausschuss-Sitzung.

### 7. Themen / Plan fuer Folgemonat

EMV-Hauptpruefung

PPAP-Einreichung

Cybersecurity-Penetration-Tests

Schulung Linien-Mitarbeiter

### 8. Unterschrift / Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 05. Oktober 2021

_________________________            _________________________
Dipl.-Ing. Andreas Schultheiss (REG)                          Dr. Thomas Weber
Projektleitung                          Projekt-Sponsor
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG