# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Statusbericht Januar 2022 – PRJ-2022-001

BatteryMS-12 EV Plattform | Projekt-Statusbericht (monatlich)

### 1. Projekt-Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2022-001 |
| Projekt-Titel | BatteryMS-12 EV Plattform |
| Produktbezug | BMS-12 |
| Hauptkunde / OEM | VW (ID.7) / Hyundai |
| Projektleitung | Dr. Petra Hollmann (REG) |
| Projekt-Sponsor | Dr. Thomas Weber (COO) |
| Berichtsmonat | Januar 2022 |
| Erstellt am | 05. Februar 2022 |

### 2. Status-Ampel

| Dimension | Ampel | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Termin | GRUEN | Bezogen auf Gate-Soll-Termine |
| Budget | GRUEN | EAC vs. Genehmigtes Budget |
| Qualitaet | GRUEN | Defects, Test-Coverage, Q-KPIs |
| Scope | GRUEN | Keine offenen Scope-Aenderungen |
| Risiken | GELB | Drei Top-Risiken aktiv, Massnahmen wirksam |

### 3. Zusammenfassung

Das Projekt PRJ-2022-001 (BatteryMS-12 EV Plattform) befindet sich im Berichtsmonat Januar 2022 planmaessig in der laufenden Phase. Stabil im Plan. Der Hauptkunde VW (ID.7) / Hyundai wurde im Rahmen der monatlichen OEM-Steuerung informiert und hat den Berichtsstand zur Kenntnis genommen. Die Lenkungsausschuss-Sitzung des laufenden Monats hat die Massnahmen-Plaene zur Kenntnis genommen und keine Eskalation ausgesprochen.

### 4. Fortschritt im Berichtsmonat

Code-Review-Quote auf 92 % gesteigert (Ziel 90 %).

Erste EMV-Pre-Test-Reihe im REA-Labor abgeschlossen (PASS).

OEM-Workshop in Wolfsburg / Stuttgart durchgefuehrt (3 Tage).

Aenderungen aus Change-Board CCB-2023-04 eingearbeitet.

### 5. Top-3-Risiken

| Risiko | Bewertung | Massnahme | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Halbleiter-Allocation (Aurix/SoC) | Hoch | Strategic-Sourcing Eskalation | Group Purchasing |
| OEM-Spec-Spaetaenderung | Mittel | CCB-Steuerung + Change-Control | PMO |
| Personalverfuegbarkeit Engineering | Mittel | Capacity-Planning RSG | RSG Werkleitung |

### 6. Budget-/Termin-Forecast

Der Budget-Forecast (EAC) liegt aktuell innerhalb der vom Vorstand genehmigten Toleranz von 5 %. Die Termin-Verzuege aus den vorausgegangenen Phasen wurden teilweise durch parallelisierte Validierung kompensiert. Der naechste Termin-Update erfolgt im Rahmen der monatlichen Lenkungsausschuss-Sitzung.

### 7. Themen / Plan fuer Folgemonat

EMV-Hauptpruefung

PPAP-Einreichung

Cybersecurity-Penetration-Tests

Schulung Linien-Mitarbeiter

### 8. Unterschrift / Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 05. Februar 2022

_________________________            _________________________
Dr. Petra Hollmann (REG)                          Dr. Thomas Weber
Projektleitung                          Projekt-Sponsor
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG