# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Statusbericht Februar 2023 – PRJ-2023-001

ADAS-V4D Radar Fusion | Projekt-Statusbericht (monatlich)

### 1. Projekt-Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2023-001 |
| Projekt-Titel | ADAS-V4D Radar Fusion |
| Produktbezug | ADAS-V4D |
| Hauptkunde / OEM | Mercedes-Benz / Stellantis |
| Projektleitung | Dr. Stefan Brodbeck (RSG) |
| Projekt-Sponsor | Dr. Petra Hollmann (CTO) |
| Berichtsmonat | Februar 2023 |
| Erstellt am | 05. Maerz 2023 |

### 2. Status-Ampel

| Dimension | Ampel | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Termin | GELB | Bezogen auf Gate-Soll-Termine |
| Budget | GRUEN | EAC vs. Genehmigtes Budget |
| Qualitaet | GRUEN | Defects, Test-Coverage, Q-KPIs |
| Scope | GRUEN | Keine offenen Scope-Aenderungen |
| Risiken | GELB | Drei Top-Risiken aktiv, Massnahmen wirksam |

### 3. Zusammenfassung

Das Projekt PRJ-2023-001 (ADAS-V4D Radar Fusion) befindet sich im Berichtsmonat Februar 2023 planmaessig in der laufenden Phase. Termintreue mit leichter Verzoegerung; Massnahmen wirken. Der Hauptkunde Mercedes-Benz / Stellantis wurde im Rahmen der monatlichen OEM-Steuerung informiert und hat den Berichtsstand zur Kenntnis genommen. Die Lenkungsausschuss-Sitzung des laufenden Monats hat die Massnahmen-Plaene zur Kenntnis genommen und keine Eskalation ausgesprochen.

### 4. Fortschritt im Berichtsmonat

Validierungs-Kampagne Kalt-/Warm-Test gestartet.

PPAP-Vorbereitung Level 3 mit Q-Team REG abgestimmt.

AUTOSAR-Upgrade auf R20-11 in Integration getestet.

OEM-spezifische Diagnose-Spezifikation (UDS-Layer) eingefroren.

### 5. Top-3-Risiken

| Risiko | Bewertung | Massnahme | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Halbleiter-Allocation (Aurix/SoC) | Hoch | Strategic-Sourcing Eskalation | Group Purchasing |
| OEM-Spec-Spaetaenderung | Mittel | CCB-Steuerung + Change-Control | PMO |
| Personalverfuegbarkeit Engineering | Mittel | Capacity-Planning RSG | RSG Werkleitung |

### 6. Budget-/Termin-Forecast

Der Budget-Forecast (EAC) liegt aktuell innerhalb der vom Vorstand genehmigten Toleranz von 5 %. Die Termin-Verzuege aus den vorausgegangenen Phasen wurden teilweise durch parallelisierte Validierung kompensiert. Der naechste Termin-Update erfolgt im Rahmen der monatlichen Lenkungsausschuss-Sitzung.

### 7. Themen / Plan fuer Folgemonat

Validierungs-Sign-Off

Type-Approval-Antrag KBA

Production Readiness Review

Lessons-Learned-Workshop

### 8. Unterschrift / Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 05. Maerz 2023

_________________________            _________________________
Dr. Stefan Brodbeck (RSG)                          Dr. Petra Hollmann
Projektleitung                          Projekt-Sponsor
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG