# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Status Februar 2024 – PRJ-2023-002

BatteryMS-12 China Adaptation | Projekt-Statusbericht (monatlich)

### 1. Projekt-Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2023-002 |
| Projekt-Titel | BatteryMS-12 China Adaptation |
| Produktbezug | BMS-12 |
| Hauptkunde / OEM | CATL / Hyundai (CN) |
| Projektleitung | Zhang Hao (RCN) |
| Projekt-Sponsor | Dr. Yuki Tanaka (CRO Asia) |
| Berichtsmonat | Februar 2024 |
| Erstellt am | 05. Maerz 2024 |

### 2. Status-Ampel

| Dimension | Ampel | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Termin | GRUEN | Bezogen auf Gate-Soll-Termine |
| Budget | GRUEN | EAC vs. Genehmigtes Budget |
| Qualitaet | GELB | Defects, Test-Coverage, Q-KPIs |
| Scope | GRUEN | Keine offenen Scope-Aenderungen |
| Risiken | GELB | Drei Top-Risiken aktiv, Massnahmen wirksam |

### 3. Zusammenfassung

Das Projekt PRJ-2023-002 (BatteryMS-12 China Adaptation) befindet sich im Berichtsmonat Februar 2024 planmaessig in der laufenden Phase. Qualitaets-Issue B-Muster identifiziert; Hotfix in Validierung. Der Hauptkunde CATL / Hyundai (CN) wurde im Rahmen der monatlichen OEM-Steuerung informiert und hat den Berichtsstand zur Kenntnis genommen. Die Lenkungsausschuss-Sitzung des laufenden Monats hat die Massnahmen-Plaene zur Kenntnis genommen und keine Eskalation ausgesprochen.

### 4. Fortschritt im Berichtsmonat

Software-Release Candidate v0.9 an OEM ausgeliefert.

Bug-Fix-Rate aus letzter Iteration: 38 Defects, 35 geschlossen.

Doku-Pakete fuer Gate-Review vorbereitet (RTM, FMEA, Q-Plan).

Lieferanten-Audit (VDA 6.3) bei Tier-2-Lieferant abgeschlossen.

### 5. Top-3-Risiken

| Risiko | Bewertung | Massnahme | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Halbleiter-Allocation (Aurix/SoC) | Hoch | Strategic-Sourcing Eskalation | Group Purchasing |
| OEM-Spec-Spaetaenderung | Mittel | CCB-Steuerung + Change-Control | PMO |
| Personalverfuegbarkeit Engineering | Mittel | Capacity-Planning RSG | RSG Werkleitung |

### 6. Budget-/Termin-Forecast

Der Budget-Forecast (EAC) liegt aktuell innerhalb der vom Vorstand genehmigten Toleranz von 5 %. Die Termin-Verzuege aus den vorausgegangenen Phasen wurden teilweise durch parallelisierte Validierung kompensiert. Der naechste Termin-Update erfolgt im Rahmen der monatlichen Lenkungsausschuss-Sitzung.

### 7. Themen / Plan fuer Folgemonat

Abschluss Detaildesign-Phase

Vorbereitung Gate-Review

Risiko-Workshop mit Lieferanten

OEM-Statusupdate naechster Monat

### 8. Unterschrift / Freigabe

Ort, Datum: Stuttgart, den 05. Maerz 2024

_________________________            _________________________
Zhang Hao (RCN)                          Dr. Yuki Tanaka
Projektleitung                          Projekt-Sponsor
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG