# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Gate-Review G2 – Systemdesign

PRJ-2023-003 – ICP-3 OTA Update Platform | Lenkungsausschuss-Vorlage

### 1. Gate-Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2023-003 |
| Projekt-Titel | ICP-3 OTA Update Platform |
| Gate | G2 – Systemdesign |
| Gate-Inhalt (Phase Exit) | System-Architektur, Pflichtenheft Version 1.0 |
| Sitzungstermin | 15.10.2023 |
| Sitzungsort | Brennhagen Elektronik AG, Stuttgart (hybrid via Teams) |
| Vorsitz | Dr. Petra Hollmann (CTO ab 7/2024) |
| Projektleitung | Lars Wittmann (RSG) |

### 2. Status-Ampel

| Dimension | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Termin | GELB | Termintreue zu Soll-Datum innerhalb +/- 2 Wochen |
| Budget | GRUEN | Plan-Ist-Abweichung < 5 % |
| Qualitaet | GRUEN | Keine kritischen Mangel gemeldet |
| Scope | GRUEN | Keine Scope-Aenderungen nach Charter |
| Risiken | GELB | Drei Top-Risiken aktiv – Massnahmen definiert |

### 3. Erfuellung der Eintrittskriterien

Pflichtenheft abgenommen – ERFUELLT

Architektur-Review Vector / dSpace – ERFUELLT

FMEA D-FMEA + System-FMEA Stand 80 % – ERFUELLT

Lieferanten-Vorvereinbarungen (RFI/RFQ) – ERFUELLT

### 4. Praesentierte Liefergegenstaende

Im Rahmen der Gate-Sitzung wurden folgende Artefakte vom Projektteam praesentiert und vom Lenkungsausschuss inhaltlich abgenommen: Status-Bericht der vergangenen Phase, Risiko-Register mit Massnahmen-Status, Budget-Forecast inkl. EAC-Berechnung, technische Praesentation (Architektur-/Validierungs-Ergebnisse), Update der Stakeholder-Matrix sowie Update des Meilensteinplans fuer die naechste Phase. Alle Dokumente sind im Projekt-Wiki unter /projekte/PRJ-2023-003/gates/G2/ versioniert abgelegt.

### 5. Beratung und Diskussion

Der Lenkungsausschuss diskutierte insbesondere die offenen Top-Risiken und die Auswirkungen auf die nachfolgende Phase. Group-Controlling (vertreten durch Florian Maier) bestaetigte die Budget-Aktualitaet und wies auf die Aktivierungspruefung gem. IAS 38 hin. Group Quality (vertreten durch Sabine Brand, REG) bestaetigte die Konformitaet mit IATF 16949 und VDA 6.3. Konzernbetriebsrat (Marlies Duerr) nahm die Personalplanung der Folgephase zur Kenntnis und meldete keine Einwaende an.

### 6. Beschluesse

Gate G2 wird FREIGEGEBEN (Phase Exit bestaetigt).

Naechste Phase darf gestartet werden; Budget der Folgephase wird auf Basis aktualisierter EAC freigegeben.

Top-Risiken sind in der Risiko-Sitzung monatlich zu reviewen.

Status-Reporting an Lenkungsausschuss erfolgt weiterhin monatlich.

Folge-Gate ist gemaess Meilensteinplan terminiert.

### 7. Aktionsliste (Folgemassnahmen)

| Nr. | Aktion | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualisierung Risiko-Register und Verteilung an SC | Lars Wittmann (RSG) | +2 Wochen |
| 2 | Detailbudget Folgephase im SAP CO buchen | Florian Maier | +3 Wochen |
| 3 | Aktualisierung Pflichtenheft auf Stand Gate-Beschluss | Lars Wittmann (RSG) | +4 Wochen |
| 4 | Stakeholder-Update an OEM-Kontakt | Lars Wittmann (RSG) | +1 Woche |
| 5 | Eintrag in Projekt-Tracker / IFS Project & Portfolio | PMO | +1 Woche |

### 8. Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 15.10.2023

_________________________            _________________________
Dr. Petra Hollmann                          Lars Wittmann (RSG)
Vorsitz Lenkungsausschuss                          Projektleitung
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG