# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Projekt-Charter PRJ-2023-004 – Cost Reduction Program CZ

Projekt-Charter / Project Initiation Document (Version 1.0)

### 1. Projektidentifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2023-004 |
| Projekt-Titel | Cost Reduction Program CZ |
| Produkt-/Programm-Bezug | Steckverbinder (RCZ) |
| Hauptkunde / OEM | intern |
| Projektleitung | Petr Novak (Werkleiter RCZ) |
| Projekt-Sponsor (Lenkungsausschuss-Vorsitz) | Dr. Thomas Weber (COO) |
| Genehmigtes Budget (CAPEX + OPEX) | 2.4 Mio. EUR |
| Projektstart | Q2 2023 |
| Geplantes Projektende | Q4 2024 |

### 2. Hintergrund und strategische Einordnung

Das Projekt PRJ-2023-004 »Cost Reduction Program CZ« ist Bestandteil der Konzern-Roadmap 2023–2027 der Brennhagen Elektronik AG und unterstuetzt die strategischen Stossrichtungen »Electrification«, »Software-Defined Vehicle« und »Operational Excellence«. Das Vorhaben wurde im Strategischen Investitionsplan des Vorstands (Vorlage TOP 4 der Vorstandssitzung) als »kritisch fuer die Wettbewerbsfaehigkeit« eingestuft und vom Aufsichtsrats-Pruefungsausschuss zur Kenntnis genommen.

Hauptkunde bzw. interner Auftraggeber ist intern. Der Business-Case baut auf einer Stueckzahlplanung und einem Zielkostenpfad auf, der mit der Group-Controlling-Funktion (Florian Maier) abgestimmt wurde.

### 3. Projektziele (SMART)

Strukturiertes Kostenoptimierungs-Programm am Standort Brno: Material-Reduktion (Wertanalyse), Prozessverdichtung Stanzlinie, Energie-Einsparung 12 %, Reduktion Ausschussquote von 1,8 % auf < 0,9 %. Ziel-Einsparung 4,2 Mio. EUR p.a. ab 2025.

### 4. Scope und Liefergegenstaende (in-Scope)

Wertanalyse VAVE-Workshops

Stanzwerkzeug-Modernisierung

Energie-Audit ISO 50001

SMED-Programm Stanzlinie 3

Schulungs-Curriculum Operator

### 5. Out-of-Scope-Abgrenzung

Nicht Bestandteil dieses Projektes sind: a) Anpassungen an angrenzenden Plattform-Komponenten ausserhalb der definierten Schnittstellen; b) Serien-begleitende A-Musterabnahmen Folgegenerationen; c) Vermarktung und Pre-Sales-Aktivitaeten; d) Lokalisierungen ueber die im Lastenheft fixierten Maerkte hinaus. Diese Themen werden ggf. in Folgeprojekten oder im Linienbetrieb adressiert.

### 6. Stakeholder-Matrix

| Stakeholder | Rolle | Einflussgrad |
| --- | --- | --- |
| Vorstand REA | Auftraggeber / Eskalation | Hoch |
| Lenkungsausschuss | Quartalsentscheidungen | Hoch |
| intern | Externer Kunde / Spezifikation | Hoch |
| Konzern-Controlling | Budget-Tracking | Mittel |
| Group Quality / VDA 6.3 | Q-Freigaben | Mittel |
| Konzernbetriebsrat | Personalmassnahmen | Mittel |
| Group IT / SAP | Systemintegration | Niedrig–Mittel |

### 7. Top-Risiken bei Projektstart

Werkleitung Wechselrisiko

CAPEX-Freigabe Stanzwerkzeug (1,4 Mio. EUR)

Energiepreis-Volatilitaet CZ

Wechselkurs-Risiko EUR/USD bzw. EUR/CNY > 5 % im Projektzeitraum

Personal-/Schluesselrollen-Risiko (Senior Engineers)

Regulatorisches Risiko (Type Approval, Zertifizierungen)

### 8. Meilensteinplan (Gates)

| Gate | Inhalt | Termin (geplant) |
| --- | --- | --- |
| G0 | Projekt-Initiierung / Charter freigegeben | Q2 2023 |
| G1 | Konzept-Freigabe (Konzept-Spec, Business-Case v2) | +3 Monate |
| G2 | Systemdesign-Freigabe (Architektur, Pflichtenheft) | +9 Monate |
| G3 | Detailentwicklung abgeschlossen (Codefreeze, B-Muster) | Mitte Laufzeit |
| G4 | Validierung abgeschlossen (PPAP/PV bestanden) | Ende - 3 Monate |
| G5 | Serienanlauf / SOP | Projektende |
| G6 | Hochlauf-Review (Lessons-Learned 1) | +6 Monate nach SOP |
| G7 | Lifecycle-Uebergabe an Linie | +12 Monate nach SOP |

### 9. Budget-Struktur

Das Projektbudget von 2.4 Mio. EUR teilt sich auf in rund 60 % Personalkosten (interne FTE und externe Beratungs-/Engineering-Dienstleister), 25 % Hardware-/Pruefstand-/Werkzeug-Investitionen (CAPEX, aktivierungspflichtig nach IAS 38), 10 % Software-Lizenzen (Vector, dSpace, MathWorks, Synopsys) und 5 % Reise- und Schulungskosten. Aktivierungspflicht wird durch Group Controlling im Quartalsrhythmus geprueft. Reporting an Lenkungsausschuss monatlich, an Vorstand quartalsweise.

### 10. Freigaben und Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den —

_________________________            _________________________
Dr. Thomas Weber                          Projektleitung
Projekt-Sponsor                          PL Cost Reduction Program CZ
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG