# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Lessons-Learned-Bericht PRJ-2023-005 – Heilbronn Plant Expansion

Post-Mortem-Workshop, Stand 2025

### 1. Projektzusammenfassung

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2023-005 |
| Projekt-Titel | Heilbronn Plant Expansion |
| Produktbezug | BMS-12 + Linie 4 |
| Projektleitung | Andreas Maier (Werkleiter REG) |
| Projekt-Sponsor | Dr. Thomas Weber (COO) |
| Genehmigtes Budget | 38.0 Mio. EUR |
| Ist-Kosten zum Abschluss | 39.5 Mio. EUR (+4 %) |
| Projektabschluss | 2025 |

### 2. Zielereichung

Die im Charter definierten Projektziele wurden im Wesentlichen erreicht. Der vereinbarte Funktionsumfang konnte mit kleinen Abweichungen (Carry-Over-Items im Umfang von ca. 3 % der User-Stories) ausgeliefert werden. Der Termin SOP wurde um 6 Wochen ueberschritten, hauptsaechlich verursacht durch externe Lieferengpaesse bei Halbleitern (Aurix-Allocation Q3/2022 bzw. Qualcomm SA8295). Das Projekt wurde mit einer Budget-Ueberschreitung von rund 4 % (kalkuliert auf Genehmigtes Budget) abgeschlossen, was innerhalb der vom Vorstand definierten 5-%-Toleranz liegt.

### 3. Was hat gut funktioniert (Best Practices)

Klar definierter Charter zu Projektbeginn (Charter v1.0 freigegeben vor Kick-Off)

Wochentliche Risiko-Reviews ab Projektphase G2

Frueher Einbezug des Konzernbetriebsrates bei Personalplanung

Stabile Personenausstattung im Kernteam (Fluktuation < 5 %)

Aktive Lieferanten-Steuerung im Stoerungsfall (Eskalation auf C-Level)

Tools-Konvergenz auf Vector, dSpace, JIRA, Confluence ohne Insellösungen

Lessons-Learned-Workshops nach jedem Gate ab G3

### 4. Was sollten wir besser machen (Verbesserungspotenzial)

Frueheres Eskalations-Protokoll bei Lieferanten-Risiken (Halbleiter-Allocation)

Zentrale Engineering-Capacity-Planung (RSG-Engineers waren Bottleneck)

Konsequentere Anwendung der ASPICE-Level-3-Templates (RSG)

Kunden-spezifische OEM-Anforderungen frueher kanalisieren (Joint-Workshops Q1)

Schaerfere Trennung Linien- vs. Projektaufgaben fuer Schluesselpersonen

Standardisiertes EAC-/ETC-Reporting auf monatlicher Basis ab G2

Vorab-Investition in Test-Automation (CI/CD) zahlt sich aus

### 5. Konkrete Massnahmen fuer Folgeprojekte

| Nr. | Massnahme | Verantwortlich (Linie) | Umsetzungstermin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konzern-PMO-Template Charter v2.0 einfuehren | PMO | Q2/Folgejahr |
| 2 | Halbleiter-Strategic-Sourcing-Programm aufsetzen | Group Purchasing | Q2/Folgejahr |
| 3 | Capacity-Planning-Tool Engineering RSG einfuehren | RSG Werkleitung | Q3/Folgejahr |
| 4 | ASPICE-Compliance-Audit als interner Quartals-Check | Group Quality | ab Q1/Folgejahr |
| 5 | Joint-OEM-Workshops nach Charter als Pflicht | Vertrieb / PMO | ab Q1/Folgejahr |

### 6. Risiko-Realisierungen

Von den im Charter dokumentierten Top-Risiken haben sich zwei (Halbleiter-Liefersituation und OEM-Spec-Spaetaenderungen) materialisiert und wesentliche Auswirkungen auf den Termin und das Budget gehabt. Die uebrigen Risiken konnten durch fruehzeitige Massnahmen entweder vermieden (z. B. Personal-Bindungsprogramm) oder in der Auswirkung minimiert werden. Eine konsolidierte Risiko-Datenbank wird im PMO gepflegt und steht fuer Folgeprojekte als Erfahrungsbasis zur Verfuegung.

### 7. Empfehlungen an den Vorstand / Aufsichtsrat

Der Lenkungsausschuss empfiehlt dem Vorstand, die im Punkt 5 genannten Massnahmen als verbindliche Konzernrichtlinien zu verankern. Insbesondere das Strategic-Sourcing-Programm fuer kritische Halbleiter ist als strategisch zwingend einzustufen. Eine Vorlage an den Pruefungsausschuss des Aufsichtsrats ist im Rahmen des naechsten Quartals-Reportings vorgesehen.

### 8. Workshop-Teilnehmer und Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 15. Dezember 2025

_________________________            _________________________
Dr. Thomas Weber                          Andreas Maier (Werkleiter REG)
Projekt-Sponsor                          Projektleitung
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG