# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Gate-Review G3 – Detailentwicklung

PRJ-2024-002 – DSGVO Compliance Remediation | Lenkungsausschuss-Vorlage

### 1. Gate-Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2024-002 |
| Projekt-Titel | DSGVO Compliance Remediation |
| Gate | G3 – Detailentwicklung |
| Gate-Inhalt (Phase Exit) | Code-Freeze, B-Muster, Vor-Validierung |
| Sitzungstermin | 15.05.2025 |
| Sitzungsort | Brennhagen Elektronik AG, Stuttgart (hybrid via Teams) |
| Vorsitz | Anna Mueller (CEO) |
| Projektleitung | Dr. Anna Brand (Konzern-DSB) |

### 2. Status-Ampel

| Dimension | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Termin | GELB | Termintreue zu Soll-Datum innerhalb +/- 2 Wochen |
| Budget | GRUEN | Plan-Ist-Abweichung < 5 % |
| Qualitaet | GRUEN | Keine kritischen Mangel gemeldet |
| Scope | GRUEN | Keine Scope-Aenderungen nach Charter |
| Risiken | GELB | Drei Top-Risiken aktiv – Massnahmen definiert |

### 3. Erfuellung der Eintrittskriterien

B-Muster lieferbar (intern) – ERFUELLT

Code-Coverage > 80 % MC/DC – ERFUELLT

Erste EMV-Vorpruefungen erfolgreich – ERFUELLT

Bemusterungs-Plan fuer Kunden abgestimmt – ERFUELLT

### 4. Praesentierte Liefergegenstaende

Im Rahmen der Gate-Sitzung wurden folgende Artefakte vom Projektteam praesentiert und vom Lenkungsausschuss inhaltlich abgenommen: Status-Bericht der vergangenen Phase, Risiko-Register mit Massnahmen-Status, Budget-Forecast inkl. EAC-Berechnung, technische Praesentation (Architektur-/Validierungs-Ergebnisse), Update der Stakeholder-Matrix sowie Update des Meilensteinplans fuer die naechste Phase. Alle Dokumente sind im Projekt-Wiki unter /projekte/PRJ-2024-002/gates/G3/ versioniert abgelegt.

### 5. Beratung und Diskussion

Der Lenkungsausschuss diskutierte insbesondere die offenen Top-Risiken und die Auswirkungen auf die nachfolgende Phase. Group-Controlling (vertreten durch Florian Maier) bestaetigte die Budget-Aktualitaet und wies auf die Aktivierungspruefung gem. IAS 38 hin. Group Quality (vertreten durch Sabine Brand, REG) bestaetigte die Konformitaet mit IATF 16949 und VDA 6.3. Konzernbetriebsrat (Marlies Duerr) nahm die Personalplanung der Folgephase zur Kenntnis und meldete keine Einwaende an.

### 6. Beschluesse

Gate G3 wird FREIGEGEBEN (Phase Exit bestaetigt).

Naechste Phase darf gestartet werden; Budget der Folgephase wird auf Basis aktualisierter EAC freigegeben.

Top-Risiken sind in der Risiko-Sitzung monatlich zu reviewen.

Status-Reporting an Lenkungsausschuss erfolgt weiterhin monatlich.

Folge-Gate ist gemaess Meilensteinplan terminiert.

### 7. Aktionsliste (Folgemassnahmen)

| Nr. | Aktion | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualisierung Risiko-Register und Verteilung an SC | Dr. Anna Brand (Konzern-DSB) | +2 Wochen |
| 2 | Detailbudget Folgephase im SAP CO buchen | Florian Maier | +3 Wochen |
| 3 | Aktualisierung Pflichtenheft auf Stand Gate-Beschluss | Dr. Anna Brand (Konzern-DSB) | +4 Wochen |
| 4 | Stakeholder-Update an OEM-Kontakt | Dr. Anna Brand (Konzern-DSB) | +1 Woche |
| 5 | Eintrag in Projekt-Tracker / IFS Project & Portfolio | PMO | +1 Woche |

### 8. Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 15.05.2025

_________________________            _________________________
Anna Mueller                          Dr. Anna Brand (Konzern-DSB)
Vorsitz Lenkungsausschuss                          Projektleitung
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG