# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Gate-Review G4 – Validierung

PRJ-2024-004 – LkSG Supply Chain Audit | Lenkungsausschuss-Vorlage

### 1. Gate-Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| Projekt-ID | PRJ-2024-004 |
| Projekt-Titel | LkSG Supply Chain Audit |
| Gate | G4 – Validierung |
| Gate-Inhalt (Phase Exit) | PPAP, Production Validation, Type Approval |
| Sitzungstermin | 15.11.2025 |
| Sitzungsort | Brennhagen Elektronik AG, Stuttgart (hybrid via Teams) |
| Vorsitz | Stefan Richter (CMO/BD) |
| Projektleitung | Dr. Klaudia Hoffmann (Compliance) |

### 2. Status-Ampel

| Dimension | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Termin | GELB | Termintreue zu Soll-Datum innerhalb +/- 2 Wochen |
| Budget | GRUEN | Plan-Ist-Abweichung < 5 % |
| Qualitaet | GRUEN | Keine kritischen Mangel gemeldet |
| Scope | GRUEN | Keine Scope-Aenderungen nach Charter |
| Risiken | GELB | Drei Top-Risiken aktiv – Massnahmen definiert |

### 3. Erfuellung der Eintrittskriterien

PV-Plan vollstaendig abgearbeitet – ERFUELLT

PPAP Level 3 beim Kunden eingereicht – ERFUELLT

Cyber-Security UN R155 / TISAX-Konformitaet – ERFUELLT

EOL-Pruefstand abgenommen – ERFUELLT

### 4. Praesentierte Liefergegenstaende

Im Rahmen der Gate-Sitzung wurden folgende Artefakte vom Projektteam praesentiert und vom Lenkungsausschuss inhaltlich abgenommen: Status-Bericht der vergangenen Phase, Risiko-Register mit Massnahmen-Status, Budget-Forecast inkl. EAC-Berechnung, technische Praesentation (Architektur-/Validierungs-Ergebnisse), Update der Stakeholder-Matrix sowie Update des Meilensteinplans fuer die naechste Phase. Alle Dokumente sind im Projekt-Wiki unter /projekte/PRJ-2024-004/gates/G4/ versioniert abgelegt.

### 5. Beratung und Diskussion

Der Lenkungsausschuss diskutierte insbesondere die offenen Top-Risiken und die Auswirkungen auf die nachfolgende Phase. Group-Controlling (vertreten durch Florian Maier) bestaetigte die Budget-Aktualitaet und wies auf die Aktivierungspruefung gem. IAS 38 hin. Group Quality (vertreten durch Sabine Brand, REG) bestaetigte die Konformitaet mit IATF 16949 und VDA 6.3. Konzernbetriebsrat (Marlies Duerr) nahm die Personalplanung der Folgephase zur Kenntnis und meldete keine Einwaende an.

### 6. Beschluesse

Gate G4 wird FREIGEGEBEN (Phase Exit bestaetigt).

Naechste Phase darf gestartet werden; Budget der Folgephase wird auf Basis aktualisierter EAC freigegeben.

Top-Risiken sind in der Risiko-Sitzung monatlich zu reviewen.

Status-Reporting an Lenkungsausschuss erfolgt weiterhin monatlich.

Folge-Gate ist gemaess Meilensteinplan terminiert.

### 7. Aktionsliste (Folgemassnahmen)

| Nr. | Aktion | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aktualisierung Risiko-Register und Verteilung an SC | Dr. Klaudia Hoffmann (Compliance) | +2 Wochen |
| 2 | Detailbudget Folgephase im SAP CO buchen | Florian Maier | +3 Wochen |
| 3 | Aktualisierung Pflichtenheft auf Stand Gate-Beschluss | Dr. Klaudia Hoffmann (Compliance) | +4 Wochen |
| 4 | Stakeholder-Update an OEM-Kontakt | Dr. Klaudia Hoffmann (Compliance) | +1 Woche |
| 5 | Eintrag in Projekt-Tracker / IFS Project & Portfolio | PMO | +1 Woche |

### 8. Unterschriften

Ort, Datum: Stuttgart, den 15.11.2025

_________________________            _________________________
Stefan Richter                          Dr. Klaudia Hoffmann (Compliance)
Vorsitz Lenkungsausschuss                          Projektleitung
Brennhagen Elektronik AG                       Brennhagen Elektronik AG