# Brennhagen Elektronik AG

Vaihinger Straße 120, 70567 Stuttgart  |  HRB 726451, Amtsgericht Stuttgart

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

## Engineering Change Request – ICP-3 / VW Programm (ECR 2023-003)

Aenderungsantrag, Stand 14. Maerz 2023

### 1. ECR-Identifikation

| Feld | Inhalt |
| --- | --- |
| ECR-Nr. | VW-ICP-3-ECR-2023-003 |
| Kunde | Volkswagen AG, Wolfsburg |
| Produktbezug | ICP-3 InfoConnect Pro (Infotainment-Modul) |
| Antragsteller (Kunde) | Stefan Goeb (VW Konzern-Einkauf, K-GIT-E) |
| Bearbeiter REA | Lars Wittmann (RSG) |
| Antragsdatum | 14.03.2023 |

### 2. Beschreibung der Aenderung

Volkswagen beantragt die Integration einer zusaetzlichen Sprach-Schnittstelle (China-Mandarin) in das ICP-3-Modul fuer die Markt-Variante 'VW China JV'. Die Aenderung betrifft die Sprach-Datenbank (TTS/STT-Engine), die UI-Layer (Right-to-Left nicht erforderlich) sowie die kanonischen Sprach-Befehle des Voice-Assistants.

### 3. Auswirkungen

| Dimension | Auswirkung |
| --- | --- |
| Hardware | Keine (gleiche Hardware-Bestueckung) |
| Software | Erweiterung HMI-Layer, +1 Sprach-Pack (ca. 380 MB) |
| Speicher | +420 MB Flash (innerhalb Reserve) |
| Test | Re-Test HMI, Voice, Localization (geschaetzt 6 Wochen) |
| Termin | Verzug +4 Wochen ab Vereinbarung |
| Kosten (einmalig) | 284.000 EUR (Engineering + Test) |
| Stueckkosten-Effekt | Keine Aenderung |

### 4. Empfehlung

REA empfiehlt die Annahme des ECR unter Voraussetzung der schriftlichen Bestellung der einmaligen Engineering-Kosten und einer entsprechenden Anpassung des Liefertermins. Die Aenderung ist mit Group Quality (Sabine Brand, REG) und Group Legal abgestimmt.

### 5. Freigaben

Ort, Datum: Stuttgart, den 20. Maerz 2023

_________________________            _________________________
Lars Wittmann                          Stefan Goeb
Bearbeiter RSG                          Konzern-Einkauf K-GIT-E
Brennhagen Elektronik AG                       Volkswagen AG